MINISTERSTVO  VNÚTRA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Návrh hodnotiacej správy k implementácii Akčného plánu

Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015

Bratislava 2016

| Oblasť: Otvorené dáta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 1 Vypracovať aktualizovaný zoznam všetkých datasetov orgánov uvedených ako zodpovedných vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti spolu s plánom ich postupného zverejňovania na portáli otvorených dát |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. apríl 2015 |  | Pokračujúci záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | ministri, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, predsedníčka Štatistického úradu SR, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  |  |  |  |  |
| Organizácia |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Jednotlivé odbory na MDVVaRR SR, MF SR, MH SR, MK SR, MO SR, MPaRV SR, MS SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZVaEZ SR, MPSVaR, ÚGKK SR, ÚVO, MŽP SR, ŠÚ SR, MZ SR, ÚGKK SR |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Subjekty verejnej správy zhromažďujú obrovské množstvo verejných informácií resp. datasetov. Verejnosť a ani subjekty samotné často nevedia, aké datasety sú zhromažďované v ich pôsobnosti. Preto je nutné zmapovať všetky datasety, vytvoriť ich zoznam a naplánovať proces ich zverejňovania na portáli otvorených dát (data.gov.sk). Hovoríme o dátach, ktoré nie sú predmetom ochrany podľa zákona o ochrane osobných údajov alebo iných všeobecne záväzných predpisov. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - Vytvoriť dátový inventár spolu s časovým harmonogramom jeho zverejnenia. - Zvýšiť transparentnosť subjektov VS smerom k občanom a ďalším subjektom v tom, aké dáta zhromažďujú. |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Úloha nadväzuje na úlohu Akčného plánu OGP 2012 – 2013, v rámci ktorej bol vypracovaný zoznam 525 datasetov subjektov verejnej správy s harmonogramom plánovaného zverejnenia na portáli otvorených dát. Úloha sa rozšírila o dáta rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti zodpovedných organizácií. |  |  |  |
| Relevancia |  | Záväzok ma pozitívny vplyv na: - zvyšovanie transparentnosti - zvyšovanie efektivity (zverejňovaním dátového inventáru môžu byť dáta využívané nie len verejnosťou, ale aj samotnými subjektmi VS; v zahraničí je badať zníženie tlaku vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií) - zavádzanie inovácií do prostredia verejnej správy (vývoj aplikácií postavených na využití datasetov zverejnených na data.gov.sk) |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  | √ |  |  |
| Popis výsledku |  | Pre plnenie tejto úlohy zverejnil ÚSV ROS všetky užitočné informácie na online platforme „Github“. Rovnako boli transparentne a proaktívne zverejnené všetky odpovede na často kladené otázky. ÚSV ROS informoval zodpovedné osoby o možnosti využitia Githubu. ÚSV ROS poskytoval osobnú, telefonickú a mailovú konzultáciu pre zodpovedné osoby pre zabezpečenie úspešnej realizácie tejto úlohy. K termínu 30. apríla 2015 zverejnili zoznam datasetov s plánom ich postupného zverejňovania na data.gov.sk tieto subjekty: - MDVaRR SR - MŠVVaŠ SR - MK SR - MV SR - MŽP SR - ŠÚ SR MF SR z Centrálneho metainformačného systému (MetaIS), ktoré obsahujú prehľad IT služieb naprieč verejnou správou. Z týchto informácií je možné odhadnúť, aké dáta ten-ktorý systém spracúva. MH SR zaslalo zoznam datasetov listom, tento zoznam ale nebol sprístupnený cez data.gov.sk. Cieľom portálu data.gov.sk je katalogizovať dáta verejnej správy na jednom mieste (bez ohľadu na miesto umiestnenia dát) – úlohu hodnotíme ako čiastočne splnenú. Zoznamy datasetov nezverejnili na portáli data.gov.sk tieto subjekty: - MZ SR - MPaRV SR - MF SR - MS SR - MZVaEZ SR - MO SR - MPSVaR SR - ÚGKK SR - ÚVO - ÚV SR |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 30. apríl 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | - Dodatočne zverejniť zoznam datasetov s plánom ich zverejnenia a zabezpečiť ich zverejnenie na data.gov.sk v súlade s určeným harmonogramom. Pri tejto úlohe je možné riadiť sa inštrukciami zverejnenými na Githube alebo metodickýmu usmerneniami NASES. - Zabezpečiť priebežnú, pravidelnú aktualizáciu zoznamu všetkých datasetov a monitorovať zverejňovanie. - V prípade zoznamov prevádzkovaných štandardizovanými metainformačnými systémami zabezpečiť v koordinácii s prevádzkovateľom portálu data.gov.sk ich automatizované prepojenie. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené dáta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 2 Na základe plánu zverejňovania zverejňovať datasety na portáli otvorených dát |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31. december 2015 |  | Pokračujúci záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | ministri, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, predsedníčka Štatistického úradu SR, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  |  |  |  |  |
| Organizácia |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Jednotlivé odbory, sekcie na MDVVaRR SR, MF SR, MH SR, MK SR, MO SR, MPaRV SR, MS SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZVaEZ SR, MPSVaR, ÚGKK SR, ÚVO, MŽP SR, ŠÚ SR, MZ SR, ÚGKK SR |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Subjekty verejnej správy zhromažďujú obrovské množstvo verejných informácií resp. datasetov. Rozvojom IT technológii rastie tlak na subjekty VS zverejňovať dáta vo formáte, ktorý umožňuje ich opakované využitie aj na iné účely, pre aké boli zhromažďované. Subjekty VS zverejňujú dáta v ich pôsobnosti na rôznych miestach a rôznym spôsobom, napr. webové sídlo, centrálny register zmlúv, odpovede na žiadosti o poskytnutie informácií. Z hľadiska efektivity je potrebné centralizovať všetky dáta na jednom mieste. Hovoríme o dátach, ktoré nie sú predmetom ochrany podľa zákona o ochrane osobných údajov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - Zvýšiť počet zverejnených datasetov na data.gov.sk - Podporovať opakované využívanie zverejnených dát na rôzne účely |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Na základe plánu zverejňovania zverejňovať datasety na portáli otvorených dát. To znamená katalogizovať údaje na data.gov.sk, pričom fyzicky môžu byť dáta naďalej zverejnené na webovom sídle organizácie alebo na inom mieste. |  |  |  |
| Relevancia/Ambícia |  | Záväzok ma pozitívny vplyv na: - zvyšovanie transparentnosti subjektov VS - zvyšovanie efektivity (zverejňované dáta môžu byť využívané nie verejnosťou ale aj samotnými subjektmi VS; v zahraničí je badať zníženie tlaku vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií) - podpora zavádzania inovácií do prostredia verejnej správy (vývoj aplikácií postavených na využití datasetov zverejnených na data.gov.sk) |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | Ku dňu 3.2. 2015 bolo je na portáli data.gov.sk zverejnených 884 datasetov. V porovnaní so stavom ku dňu hodnotenia implementácie Akčného plánu OGP 2012 – 2013 je zverejnených o 669 datasetov viac, čo predstavuje značný nárast. Absolútnym lídrom sprístupňovania otvorených dát medzi subjektmi VS je ŠÚ SR, ktorý zverejnil 586 datasetov. Vytváranie, spracovávanie a zhromažďovanie dát je hlavnou pôsobnosťou ŠÚ SR, čo predpokladá existenciu množstva dát v jeho pôsobnosti, avšak prepad medzi ostatnými subjektmi VS je príliš vysoký. Za príklad dobrej praxe pre samosprávy môže slúžiť mesto Prešov, ktoré v rámci iniciatívy Transparentná samospráva proaktívne zverejnilo 18 datasetov. Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie stavu zverejňovania datasetov na data.gov.sk v rámci obdobia implementácie Akčného plánu OGP 2012 – 2013 k implementácii Akčného plánu OGP 2015: Subjekt VS; AP OGP 12/13; AP OGP 15; Zoznam na data.gov.sk; Zverej; enie dát zo zoznamu Nárast. ŠÚ SR; 9; 586; √; √; 577. NASES; 0; 25; x; x; 25. MŠVVaŠ SR; 5; 24; √; √; 19. Mesto Prešov; 0; 18; -; -; 18. MV SR; 24; 40; √; čiastočne; 16. MF SR; 11; 22; x; 11. ÚVO; 7; 11; x; 4. ÚV SR; 7; 11; x; 4. MS SR; 5; 8; x; 3. MDVVaRR SR; 8; 10; √; čiastočne; 2. MZ SR; 9; 1 x; 2. MH SR; 7; 8; x; 1. MK SR; 10; 11; √; 1. MO SR; 3; 4; x; 1. MPaRV SR; 5; 5; x; 0. MZVaEZ SR; 14; 14; x; 0. ÚGKK SR; 2; 2; x; 0. MŽP SR; 9; 9; √; -; 0. Iné; 3; 1; -; 2. SPOLU; 205; 884; 679. V období implementácie Akčného plánu OGP na rok 2015 mohli subjekty VS zverejňovať datasety na data.gov.sk v spolupráci s NASES. ÚSV ROS vyvíjal tieto aktivity s cieľom zvýšiť mieru zverejňovania dát subjektmi: - Osobná, telefonická, e-mailová konzultácia so zodpovednými osobami v oblasti prioritizácie datasetov, právnych a i. aspektov - Rokovanie s viacerými subjektmi VS (napr. Národná knižnica, MK SR) o možnosti využitia open source softvéru na katalogizovanie a publikovanie údajov Open Data Node, ktorý vznikol v rámci medzinárodného projektu COMSODE (členom konzorcia ÚSV ROS, MV SR). Open data node výrazne zjednodušuje katalogizáciu a export údajov do otvoreného formátu. - Zverejnenie inštrukcií, postupu riešenia na online platforme Github vrátane vytvorenia sekcie „často kladené otázky“ ako pomôcky pre zodpovedné osoby Rezortom bola tiež ponúknutá možnosť sprístupňovať datasety cez NASES, ktorá ma dostatočnú technickú infraštruktúru. ÚSV ROS konzultoval s občianskou spoločnosťou (MNO, IT komunita) kvalitu zverejnených datasetov: - Uplatňovanie licencie Creative Commons Attribution Share-Alike na väčšinu (778) datasetov, ktorá však nie je optimálna pre komerčné využitie dát. - Nedostatočná kvalita datasetov zapríčinená nedostatočným dodržiavaním Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, časť Štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí. - Niektoré datasety nie sú pravidelne aktualizované. - Nejednotný popis metaúdajov. - Zverejnené datasety sú zatiaľ nezaujímavé pre komerčné využitie. |
| Konečný dátum realizácie: |  | 31. decembra 2016 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | - Identifikovať faktory, ktoré mali negatívny vplyv na zverejňovanie dát v rámci implementačného obdobia AP OGP 2015 a opätovne vyzvať zodpovedné osoby, ktoré splnili úlohu v nedostatočnej miere, o nápravu stavu. - Zverejňovanie dát na data.gov.sk, ktoré nie sú predmetom ochrany podľa zákona o ochrane osobných údajov či iného všeobecne záväzného právneho predpisu - Dohľad nad dodržiavaním Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, časť Štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí. - Uplatňovanie licencií, ktoré sú vhodné pre komerčné využitie dát. - Štandardizácia metaúdajov, licencií a formátov. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |
| V rámci národného projektu eDemokracia a otvorená vláda, ktorý bol implementovaný Úradom vlády SR, a teda organizáciou NASES, bol v rámci ústredného portálu verejnej správy spustený modul otvorených dát, čím sa vytvorila kvalitná centrálna infraštruktúra na podporu sprístupňovania otvorených dát subjektmi verejnej správy. Súčasná verzia data.gov.sk ponúka niekoľko nových funkcionalít, čím sa zlepší interakcia medzi poskytovateľmi dát a používateľmi dát, ako napríklad: - Žiadosť o sprístupnenie informácií na účely opakovaného použitia podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám - Návrh na zverejnenie údajov na Portáli otvorených dát - Podnet na úpravu údajov zverejnených na Portáli otvorených dát - Žiadosť o registráciu aplikácie na Portáli otvorených dát |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené dáta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 3 Vykonať prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch a o výsledkoch prieskumu informovať ministrov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31. marec 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  |  |  |  |  |
| Organizácia |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. |  |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | Oslovené subjekty |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Nedostupnosť kľúčových dát vo formáte otvorených dát dlhodobo brzdí komerčné využívanie dát, a tým aj ekonomický rast a vývoj inovácií. Je potrebné kľúčové dáta identifikovať a iniciovať dialóg o zverejňovaní. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - Zistiť zoznam prioritných datasetov, ktorú sú občianskou spoločnosťou (MNO, akademická obec, podnikateľské subjekty, a i.) považované za najdôležitejšie z hľadiska ich využitia - Zavádzať participatívne prvky do rozhodovania o zverejňovaní datasetov |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Verejná správa zhromažďuje množstvo dát. V súlade s princípom „čo nie je tajné, je verejné“ je žiaduce zverejňovať všetky dáta, ktoré nie sú predmetom ochrany osobných údajov či tajomstva. Zároveň je nutné zisťovať a reflektovať na dopyt verejnosti po konkrétnych dátach a zabezpečiť ich prioritné zverejnenie. |  |  |  |
| Relevancia/Ambícia |  | Záväzok ma pozitívny vplyv na: - Participácia - Zavádzanie inovácií do prostredia verejnej správy |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | ÚSV ROS v spolupráci NASES uskutočnil v priebehu mesiacov február a marec 2015 verejnú konzultáciu k otvoreným dátam. Zber dát prebiehal pomocou technológie Google Forms cez rôzne komunikačné kanály: - Webové stránky ÚSV ROS a Iniciatívy pre otvorené vládnutie, Github a i. tematicky zameraných web stránkach - Mailing list - Sociálne siete - Osobný kontakt so zástupcami občianskej spoločnosti - Účasť na IT podujatiach a i. Prijatých bolo 48 domácich a 3 zahraničné odpovede. Na určenie prioritných datasetov slúžila táto verejná konzultácia ako primárny zdroj. Medzi ďalšie zdroje patrila spätná väzba, ktorú dostával ÚSV ROS v uplynulom období, či už formálne (formou listov a e-mailov) alebo menej formálne (pri osobných stretnutiach alebo telefonicky), rovnako ako pri uplynulom zbieraní spätnej väzby (hodnotenie uplynulého akčného plánu OGP a pod.). Ďalším zdrojom pre určenie priorít boli požiadavky medzinárodných benchmarkov alebo indexov, najmä OECD, OKFN Index či Open Data Barometer. ÚSV ROS pri zostavovaní rebríčka najžiadanejších datasetov prihliadal aj na to, aké aplikácie postavené na dátach existujú doma a aké sú populárne v zahraničí. Je vhodné prioritne publikovať také dáta, ktoré nájdu využitie. Z prieskumu vyplynulo, že najžiadanejšími datasetmi sú údaje z katastra nehnuteľností, výsledky volieb, údaje zo sčítania obyvateľov, obyvateľov, domov a bytov, obchodný register, register adries a živnostenský register, ako aj dáta o dopravných nehodách a kriminalite, ďalej cestovné poriadky hromadnej dopravy rôzneho typu, poštové smerovacie čísla ako aj aktuálny stav a znečistenie životného prostredia. Dňa 30. marca 2015 listom č. USVOS-KUS-2015/000125 informoval ÚSV ROS o výsledkoch prieskumu všetky zainteresované subjekty a vyzval ich k zverejneniu dát. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 30. marca 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | - Aplikovať metodiku prieskumu najžiadanejších datasetov aspoň raz ročne, a v spolupráci s ďalšími zainteresovanými subjektmi zabezpečiť prioritné zverejňovanie najžiadanejších datasetov. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené dáta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 4 Na základe vyhodnotenia dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch prednostne zverejniť príslušné datasety na portáli otvorených dát |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. jún 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | ministri, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, predsedníčka Štatistického úradu SR, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  |  |  |  |  |
| Organizácia |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Jednotlivé odbory na MDVVaRR SR, MF SR, MH SR, MK SR, MO SR, MPaRV SR, MS SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZVaEZ SR, MPSVaR, ÚGKK SR, ÚVO, MŽP SR, ŠÚ SR, MZ SR, ÚGKK SR, NASES |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Nedostupnosť kľúčových dát vo formáte otvorených dát dlhodobo brzdí komerčné verejných informácií vo forme otvorených dát, a tým aj ekonomický rast a vývoj inovácií. Je potrebné kľúčové dáta identifikovať a zverejniť vo forme otvorených dát. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - Zverejniť datasety, ktoré boli identifikované občianskou spoločnosťou ako najžiadanejšie - Podporovať opakované využitie datasetov na rôzne účely |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Na základe vyhodnotenia dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch prednostne zverejniť príslušné datasety na portáli otvorených dát s cieľom podporovať využívanie datasetov na komerčné, nekomerčné účely. |  |  |  |
| Relevancia/Ambícia |  | Záväzok ma pozitívny vplyv na: - Transparentnosť - Podpora opakovaného využitia dát na iné účely |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  | √ |  |  |
| Popis výsledku |  | ÚSV ROS oslovil všetky dotknuté subjekty so žiadosťou o prioritné zverejnenie tých datasetov, ktoré boli označené za najžiadanejšie. NASES viedla s dotknutými subjektmi rokovania. Úlohu vyhodnocujeme ako „čiastočne splnenú“, nakoľko sú na data.gov.sk zverejnené len niektoré z prioritných datasetov a o ďalších sa stále rokuje. Úloha pre zainteresované subjekty naďalej trvá – zverejniť najžiadanejšie datasety vo formáte otvorených dát. P.č.; Názov datasetu; Subjekt; Stav; Poznámka. 1; Výsledky volieb ŠÚ SR; √. 2; Údaje zo sčítania obyvateľov, obyvateľov, domov a bytov; ŠÚ SR; √. 3; Poštové smerovacie čísla; MDV; RR SR √. 4; Register adries; MV SR; √; Na data.gov.sk zverejnené s oneskorením dňa 2.2.2016.. 5; Živnostenský register; MV SR; x. 6; Dáta o dopravných nehodách; MV SR; x. 7; Dáta o kriminalite; MV SR; √; Je potrební zvýšiť kvalitu zverejnených údajov a zabezpečiť ich aktualizáciu.. 8; Cestovné poriadky; MDVaRR SR; x; O datasetoch cestovných poriadkov osobnej železničnej dopravy prebiehajú technické a organizačné rokovania s kompetentnými subjektmi s cieľom čo najrýchlejšieho zverejnenia.. 9; Aktuálny stav a znečistenie životného prostredia; MŽP SR; x; Po obnovení prístupu do novej verzie data.gov.sk budú dáta zverejnené.. 10; Kataster nehnuteľností; ÚGKK; x; Medzi NASES a ÚGKK SR bola dňa 29.12. 2015 uzavretá dohoda o poskytovaní údajov z informačného systému katastra nehnuteľností vo forme otvorených dát, ktorá je zverejnená centrálnom registri zmlúv.. 11; Obchodný register; MS SR; x; Dataset pod rovnakým názvom zverejnený na data.gov.sk nie je vo forme otvorených dát.. |
| Konečný dátum realizácie: |  | 30. júna 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | - Zverejnenie všetkých najžiadanejších datasetov na data.gov.sk v otvorenom formáte - Zabezpečiť súčinnosť pri špecifikácii rozsahu a miery detailu identifikovaných prioritných datasetov. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené dáta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 5 Vypracovať stratégiu sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: pôvodný termín: 31. máj 2015 termín je posunutý |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | vedúci Úradu vlády SR |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  |  |  |  |  |
| Organizácia |  | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | - Materiál bol zasielaný na pripomienkovanie týmto subjektom (pred MPK): MF SR, MDVaRR SR, MV SR, MPSVaR SR, MZVaEZ SR, MH SR, MPaRV SR, MZ SR, MŽP SR, MŠVVaŠ SR, MS SR, MK SR, MO SR, ÚV SR, NR SR, ÚSV ROS. |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | - Aktéri participatívneho procesu – účastníci wokshopu k Stratégii, OPEN DATA komunita OZ. Utópia, ostatné subjekty občianskej spoločnosti, ktoré formulovali pripomienky k Stratégii |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | - Absencia subjektu verejnej správy, ktorý je priamo zodpovedný za agendu otvorených dát na Slovensku - Čiastkové aktivity viacerých subjektov v oblasti otvorených dát (ÚSV ROS, MF SR, ÚV SR, a i. ) - Nejednotná koncepcia sprístupňovania otvorených dát - Nie je zabezpečená centrálna koordinácia zo strany verejnej správy - Problematické opakované použitie otvorených dát na podnikateľské účely - Nedostatočná osveta a vzdelávanie v téme otvorených dát - a i. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - Systematické riešenie existujúcich problémov v problematike OD na Slovensku - Zabezpečenie koordinácie jednotlivých inštitúcií verejnej správy; - Identifikácia potrebných opatrení a zaistenie sprístupňovania OD; - Odstraňovanie prekážok, ktoré bránia systematickému sprístupňovaniu a využívaniu Open Data. |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Vypracovať stratégiu sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády SR na zadefinovanie systematického prístupu riešenia problematiky otvorených dát na Slovensku na podporu sprístupňovania a opakovaného využitia otvorených dát. |  |  |  |
| Relevancia/Ambícia |  | Záväzok má pozitívny vplyv na: - Zvýšenie efektivity rôznych opatrení subjektov VS vzhľadom na vzájomnú koordináciu aktivít - Vytvorenie legislatívno-metodickej podpory a technickej infraštruktúry. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | Stratégia sprístupnenia a používanie otvorených dát verejnej správy (ďalej len „Stratégia“) nebola vypracovaná v termíne plnenia, ktorý sa uvádza v Uznesení vlády SR č. 59/2015. NASES požiadala predsedu vlády SR o predĺženie termínu plnenia tejto úlohy na 29.2.2016. Stratégia bola vypracovaná v decembri roku 2015, pričom bola dňa 18.12. 2015 rozposlaná na všetky rezorty (t.j. ministerstvá, ÚV SR, NR SR) ako informatívny materiál. K materiálu zaslali pripomienky len 2 rezorty. Dňa 22.1.2016 bola na podnet Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti otvorená verejná diskusia k Stratégii. Stratégia bola prezentovaná na týchto podujatiach, kde boli prítomní zástupcovia štátnej správy, občianskej spoločnosti, IT komunity: - Workshop k stratégii sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy (organizátor NASES, 28.1.2016) - Open data meet up #5 (organizátor O.Z. Utópia, 28.1.2016) Na oboch podujatiach bol vytvorený priestor na diskusiu, formuláciu podnetov a spätnej väzby. Po spracovaní podnetov z verejnej diskusie bude Stratégia predložená do medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“). Predloženie Stratégie na rokovanie vlády SR sa plánuje do konca februára 2016. K dňu písania tejto správy hodnotíme úlohu (3.2.2016) ako „čiastočne splnenú“, nakoľko zostáva predložiť Stratégiu do MPK a následne na rokovanie vlády SR v novom termíne. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  |  |  |  |  |
| Ďalšie kroky: |  | Schválenie Stratégie vládou SR a implementácia. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Transparentnosť |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 6 V rozsahu dostupných informácií zverejniť dáta o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR za rok 2015 na webovej aplikácii a aj na portáli otvorených dát. Rezorty, ktoré nemajú vytvorené vlastné technické podmienky na napĺňanie dát o dotáciách, budú tieto informácie poskytovať až po vytvorení webového rozhrania pripravovanej aplikácie. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31.12.2015 |  | Pokračujúci záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | ministri, vedúci Úradu vlády SR |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  |  |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcie a odbory na ministerstvách a Úrade vlády SR. Vzhľadom na množstvo OP a dotačných schém nie je možné identifikovať iba 1 osobu za rezort, ktorá je zodpovedná za plnenie úlohy |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | Úrad vlády/NASES (projekt) |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Vznikla nová webová aplikácia (Modul Dotačných Schém – MDS) s analytickými nástrojmi nad dátami o poskytnutých verejných zdrojoch. Úloha zverejniť dáta v tejto aplikácii nemohla v čase jej prípravy formulovať jednoznačne štruktúru a hĺbku zverejňovaných dát a tak bola nadefinovaná ako „zverejniť dáta“ bez stanovenia jednotnej štruktúry a hĺbky dát. Vzhľadom na rôznorodosť systémov, ktoré jednotlivé rezorty prevádzkujú na manažment svojich dotačných schém, bolo pripravených viacero ciest, ako môžu tieto dáta rezorty zverejniť. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | Hlavným cieľom bolo zverejniť maximálne dostupné množstvo dát o poskytnutých verejných zdrojoch a umožniť verejnosti tvorbu analýz a štatistík nad týmito dátami |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Úlohou rezortov bolo zverejniť informácie o poskytnutých verejných zdrojoch v aplikácii MDS v hĺbke a štruktúre, ako ich majú k dispozícii. |  |  |  |
| Relevancia |  | Zverejnením údajov získa aplikácia MDS zmysel a bude môcť byť využívaná ako vynikajúci analytický nástroj, ktorý umožňuje tvorbu analýz a štatistík nad zverejnenými údajmi o poskytovaných verejných zdrojoch. Súčasne dôjde k jednoduchšej a výraznejšej kontrole prideľovania verejných zdrojov, prevencii pred možným duplicitným financovaním výdavkov/projektov |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | - ÚSVROS pomáhal nakontaktovať zodpovedných pracovníkov za plnenie úlohy na jednotlivých rezortoch a sprostredkoval informácie o spôsobe plnenia tejto úlohy. - Na pôde ÚSVROS sa konali školenia pre zamestnancov VS o tom, ako majú aplikáciu MDS používať - Jednotlivé rezorty zaslali dáta na zverejnenie do 31.12.2015, pričom boli zasielané v rôznych formátoch, štruktúre, kvalite dát a pod. a projektový tím si tak zaslané dáta musel často manuálne čistiť a prevádzať do strojovo spracovateľnej formy - dáta za „eurofondy“ si projektový tím dokázal získať sám z ITMS systému - Úloha je formálne vyhodnotená ako „splnená - ukončená“ (dostupné dáta boli nahrané a zverejnené) avšak v súčasnosti ešte prebieha „čistenie“ dát. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 31.12.2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Ďalším krokom bude naformulovanie trvalej úlohy na zverejňovanie dát v MDS minimálne v štruktúre, ako to navrhne pracovná skupina na plnení úlohy č.8 |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Transparentnosť |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č.7 Uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu webovej aplikácie pre európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a dotačné schémy zo štátneho rozpočtu SR |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31.12.2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Ing. Milan Andrejkovič |  |  |  |
| Organizácia |  | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| e-mail |  | milan.andrejkovic2@minv.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | +421-2-509 44 982 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. |  |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Vznikla nová webová aplikácia (Modul Dotačných Schém – MDS) s analytickými nástrojmi nad dátami o poskytnutých verejných zdrojoch – je potrebné informáciu o jej spustení prezentovať na verejnosti, aby sa aplikácia využívala. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | Hlavným cieľom je dostať do povedomia verejnosti aplikáciu, ktorá verejnosti umožní lepšiu verejnú kontrolu toho, odkiaľ a kam plynú verejné zdroje, umožní vytvárať rôzne štatistiky, analýzy a v prípade pochybností nahlásiť podnet na prešetrenie zverejnených informácií. |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Úlohou ÚSVROS bolo vytvoriť kampaň na šírenie informácií o vznikajúcom Module Dotačných Schém. |  |  |  |
| Relevancia |  | Zvýšením povedomia verejnosti o existencii analytického nástroja, ktorý umožňuje tvorbu analýz a štatistík nad zverejnenými údajmi o poskytovaných verejných zdrojoch, dôjde k jednoduchšej a výraznejšej kontrole prideľovania verejných zdrojov, prevencii pred možným duplicitným financovaním výdavkov/projektov |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | - ÚSVROS na jeseň 2015 zrealizoval sériu 8 workshopov v krajských mestách SR, na ktorých sa zúčastnilo približne 350 zástupcov MNO, občianskej spoločnosti, ale aj verejnej správy. Na týchto workshopoch bol okrem iného prezentovaný aj MDS – jeho prínos, funkcionality a možnosti, ktoré prináša - ÚSVROS pripravil špecializovanú stránku v rámci svojej web stránky, na ktorej zverejnil informácie o MDS - ÚSVROS pripravil text o MDS na zverejnenie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 31.12.2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Ďalšie kroky sú v úzkej súvislosti s plnením úlohy č.8 – vyhodnotiť fungovanie MDS, pretože do tejto úlohy sú zapojení zástupcovia všetkých zainteresovaných skupín – občianska spoločnosť, verejná správa, IT komunita, projektový manažér, dodávatelia riešenia,... |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |
| Po vyprecizovaní funkcionality MDS a kvality zverejnených dát bude potrebné pokračovať v šírení informácií o existujúcom MDS tak, aby bol využívaný občianskou spoločnosťou, ale napr. aj médiami ako zdroj relevantných údajov |  |  |  |  |  |

| Téma: Transparentnosť |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 8: Uskutočniť vyhodnotenie fungovania webovej aplikácie pre európske štrukturálne a investičné fondy, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus a ďalšie dotačné schémy zo štátneho rozpočtu SR |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 29.02.2016 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a podpredsedom vlády SR pre investície |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Ing. Milan Andrejkovič |  |  |  |
| Organizácia |  | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| e-mail |  | milan.andrejkovic2@minv.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | +421-2-509 44 982 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Úrad vlády SR/NASES/Centrálny koordinačný orgán, Ministerstvo financií SR |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | Slovensko.digital; Aliancia Fair-play, INESS, |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Vznikla nová webová aplikácia (Modul Dotačných Schém – MDS) s analytickými nástrojmi nad dátami o poskytnutých verejných zdrojoch. Úloha zverejniť dáta v tejto aplikácii nemohla v čase jej prípravy formulovať jednoznačne štruktúru a hĺbku zverejňovaných dát a tak je potrebné po ich zverejnení vyhodnotiť fungovanie celej aplikácie a stanoviť minimálne štandardy zverejňovaných dát o poskytnutých verejných zdrojoch. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | Hlavným cieľom je prostredníctvom pracovnej skupiny vyhodnotiť fungovanie MDS (užívateľsky, funkcionality) a zverejnené dáta (kvalita dát, štruktúra, hĺbka, open data,...) tak, aby bolo možné v budúcnosti nastaviť minimálne štandardy zverejňovaných údajov. |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Úlohou ÚSVROS bolo v spolupráci so zainteresovanými skupinami vyhodnotiť, ako sa jednotlivé rezorty chopili úlohy zverejniť dáta o využívaní verejných zdrojov. |  |  |  |
| Relevancia |  | Zvýšením kvality zverejnených údajov získa aplikácia MDS zmysel a bude môcť byť využívaná ako vynikajúci analytický nástroj, ktorý umožňuje tvorbu analýz a štatistík nad zverejnenými údajmi o poskytovaných verejných zdrojoch. Súčasne dôjde k jednoduchšej a výraznejšej kontrole prideľovania verejných zdrojov, prevencii pred možným duplicitným financovaním výdavkov/projektov |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  | √ |  |  |
| Popis výsledku |  | - ÚSVROS vytvoril po spustení a naplnení aplikácie MDS pracovnú skupinu pozostávajúcu zo všetkých zainteresovaných skupín s cieľom vyhodnotiť fungovanie MDS a ohodnotiť zverejnené dáta - Pracovná skupina sa prvýkrát stretla 12.02.2016, čiastočne otvorila otázky kvality MDS aj zverejnených dát a dohodla sa na úlohách, ktoré je potrebné splniť do ďalšieho zasadnutia pracovnej skupiny. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 29.02.2016 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Koncom februára sa pripravuje 2. stretnutie pracovnej skupiny so zozbieraním názorov, chýb, odporúčaní a pod. Následne by malo dôjsť k tvorbe odporúčaní na úlohy pre novo pripravovaný Akčný plán OGP. Hodnotiaca správa bude po uplynutí termínu plnenia aktualizovaná o stave plnenia. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Oblasť: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 9 Zmapovať existujúce elektronicky dostupné vzdelávacie zdroje na MŠVVaŠ SR a jeho priamo riadených organizáciách a identifikovať, ktoré je možné zverejniť pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. 06. 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | minister školstva, vedy, výskumu a športu |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Ing. Marián Galan |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcia regionálneho školstva |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Sekcia informatiky MŠVVŠ SR, Právny odbor MŠVVŠ SR, organizačné útvary MŠVS SR, priamo riadené organizácie MŠVVŠ SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje v otvorenom formáte |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Cieľom úlohy je zmapovať súčasnú situáciu s elektronicky dostupnými vzdelávacími zdrojmi na MŠVVŠ SR tak, aby sme mali informáciu, ktoré takéto vzdelávacie zdroje môžeme v súčasnosti zverejniť. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou úlohy je zabezpečiť zverejnenie existujúce vzdelávacie zdroje v otvorenom formáte. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | Sekcia regionálneho školstva MŠVVŠ SR na základe podkladov od jednotlivých organizačných útvarov ministerstva a priamo riadených organizácií rezortu zmapovala existujúce elektronicky dostupné vzdelávacie zdroje (dostupné na stránke http://www.minv.sk/?ros_ovz). Výsledkom je, že na základe doterajších zmluvných vzťahov medzi MŠVVŠ SR a jej partnermi neexistujú elektronické vzdelávacie zdroje, ktoré by MŠVVŠ SR mohlo zverejniť pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora". |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | 30. 06. 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Mapovanie ukázalo potrebu nastavenia zmien zmluvných vzťahov medzi MŠVVŠ SR a jej partnermi v prospech získavania elektronicky dostupných vzdelávacích zdrojov, publikovaných pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 10 Zmapovať existujúce repozitáre na Ministerstve školstva, vedy, výšku a športu SR a jeho priamo riadených organizáciách. Definovať, aké vlastnosti by mal spĺňať centrálny repozitár pre ukladanie otvorených vzdelávacích zdrojov. Určiť, ktoré z existujúcich repozitárov je možné použiť pre publikovanie otvorených vzdelávacích zdrojov, vrátane odhadovaných potrebných úprav a predpokladaných finančných dopadov. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. 06. 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | minister školstva, vedy, výskumu a športu |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Martin Janáček |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcia informatiky |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. |  |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov a výsledkov vedy a výskumu, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu v otvorenom formáte |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Úlohou je zmapovať existujúce repozitáre, zadefinovať vlastnosti, ktoré má spĺňať centrálny repozitár na ukladanie otvorených vzdelávacích zdrojov a overiť, či súčasné repozitáre MŠVVŠ SR tieto vlastnosti spĺňajú. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou je vytvoriť podmienky na publikovanie otvorených vzdelávacích zdrojov. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | MŠVVŠ SR zmapovalo jednotlivé repozitáre spolu s ich charakteristikami (dostupné na stránke http://www.minv.sk/?ros_ovz). Výsledkom mapovania je skutočnosť, že ani jeden z existujúcich repozitárov v rezorte školstva v súčasnom stave nemôže byť použitý ako centrálny repozitár pre otvorené vzdelávacie zdroje. MŠVVŠ SR má k dispozícii informačný systém Planéta vedomostí, ktorého ambíciou je po rozšírení plniť funkciu jednotnej platformy pre digitálny vzdelávací obsah. Takto bude spĺňať väčšinu identifikovaných dôležitých vlastností pre centrálny repozitár pre otvorené vzdelávacie zdroje. MŠVVŠ SR ďalej zosumarizovalo potrebné vlastnosti centrálneho repozitára. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | 30. 06. 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Vytvoriť podmienky na sprevádzkovanie centrálneho repozitára na ukladanie otvorených vzdelávacích zdrojov. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 11 V spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom zdravotníctva, ministrom kultúry a predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie analyzovať proces obstarávania vzdelávacích zdrojov v primárnom a sekundárnom vzdelávaní a identifikovať možno prekážky ich zverejnenia pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora". |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30.6.2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | minister školstva, vedy, výskumu a športu |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Ing. Marián Galan |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcia regionálneho školstva |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | podpredseda vlády a minister vnútra, minister zdravotníctva, minister kultúry, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie, Právny odbor MŠVVŠ SR, Odbor pre verejné obstarávanie MŠVVŠ SR, priamo riadené organizácie MŠVVŠ SR |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje v otvorenom formáte |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Úlohou je zanalyzovať doterajší proces verejného obstarávania vzdelávacích zdrojov s ohľadom na ich následné publikovanie v otvorenom formáte. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou je nastaviť podmienky verejného obstarávania tak, aby MŠVVŠ SR malo možnosť publikovať všetky ním zaplatené vzdelávacie zdroje v otvorenom formáte. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | Sekcia regionálneho školstva v spolupráci so zapojenými subjektmi zanalyzovala proces obstarávania vzdelávacích zdrojov v primárnom a sekundárnom vzdelávaní z pohľadu autorskoprávnej ochrany autorov diel ako aj podmienok a postupov verejného obstarávania, vrátane identifikácie možných prekážok zverejnenia uvedených vzdelávacích zdrojov pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora". Na základe toho navrhla nový proces obstarávania učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov, ktorý podmienku zverejnenia pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora" zohľadňuje. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | 30. 06. 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Zabezpečiť, aby každé ďalšie verejné obstarávanie akýchkoľvek vzdelávacích zdrojov v pôsobnosti MŠVVŠ SR a ním riadených inštitúcií umožňovalo ich publikovanie v otvorenom formáte. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 12 V spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom zdravotníctva, ministrom kultúry a predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie navrhnúť nový proces obstarávania učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov v primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v ktorom bude možné zabezpečiť zverejnenie obstarávaných vzdelávacích zdrojov pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora". |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31. 08. 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | minister školstva, vedy, výskumu a športu |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Ing. Marián Galan |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcia regionálneho školstva |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | podpredseda vlády a minister vnútra, minister zdravotníctva, minister kultúry, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie, predseda Štátneho pedagogického ústavu, predseda Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Právny odbor MŠVVŠ SR, Odbor pre verejné obstarávanie MŠVVŠ SR |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje v otvorenom formáte |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Úlohou je navrhnúť nový proces verejného obstarávania vzdelávacích zdrojov s ohľadom na ich následné publikovanie v otvorenom formáte. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou je nastaviť podmienky verejného obstarávania tak, aby MŠVVŠ SR malo možnosť publikovať všetky ním zaplatené vzdelávacie zdroje v otvorenom formáte. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  | √ |  |  |
| Popis výsledku |  | Sekcia regionálneho školstva v spolupráci so zapojenými aktérmi vypracovala návrh nového procesu obstarávania učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov. Zabezpečenie zverejnenia obstarávaných vzdelávacích zdrojov nebolo nadefinované pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora" (CC-BY), ale bola zvolená licencia nekomerčného použitia (CC-BY-NC). Tá síce umožňuje zverejnenie a následné využitie vzdelávacích zdrojov, ale nebude to otvorený vzdelávací zdroj s neobmedzeným spôsobom použitia. Nový proces obstarávania učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov podľa nevhodne zadefinovanej licencie overuje MŠVVŠ SR v rámci verejného obstarávania prostredníctvom súťaže návrhov za účelom získania návrhu učebnice s následným priamym rokovacím konaním s vydavateľom. Výsledkom bude zmluva udeľujúca verejnému obstarávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela v neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu, na všetky spôsoby použitia známe v čase uzatvorenia licenčnej zmluvy a na celú dobu trvania majetkových práv, s právom verejného obstarávateľa udeliť sublicenciu tretej osobe, ako aj postúpiť licenciu tretej osobe, vrátane práva verejného obstarávateľa udeliť licenciu podľa §49a zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | 31. 08. 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Pilotným overením nastavených podmienok verejného obstarávania overiť, či takto nastavené podmienky sú vyhovujúce a v prípade potreby pracovať na ich ďalšej úprave. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 13 Pilotne overiť proces obstarávania vzdelávacích zdrojov vrátane ich zverejnenia pod otvorenou licenciou "Creative Commons uvedenie autora". |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: pôvodný termín: 30. 06. 2015 nový termín: 31. 01. 2016 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | minister školstva, vedy, výskumu a športu |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Ing. Marián Galan |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcia regionálneho školstva |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Právny odbor MŠVVŠ SR, Odbor pre verejné obstarávanie MŠVVŠ SR |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov a výsledkov vedy a výskumu, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu v otvorenom formáte |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Úlohou je v praxi overiť navrhnutý nový proces verejného obstarávania vzdelávacích zdrojov. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou je nastaviť podmienky verejného obstarávania tak, aby MŠVVŠ SR malo možnosť publikovať všetky ním zaplatené vzdelávacie zdroje v otvorenom formáte. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  | √ |  |  |
| Popis výsledku |  | Sekcia regionálneho školstva pripravila vecné podklady k realizácii verejného obstarávania. Dňom 01. 01. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktorý nahradil zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Obsah licenčnej zmluvy a podklad k verejnému obstarávaniu je potrebné zosúladiť s novou právnou úpravou. Pilotné overenie procesu verejného obstarávania vzdelávacích zdrojov s ich zverejnením pod otvorenou licenciou „Creative Commons uvedenie autora“ bolo preto vhodné viazať na tento nový právny režim. Plnenie úlohy bolo preto presunuté na 31. 01. 2016. Proces verejného obstarávania vzdelávacích zdrojov s ich zverejnením pod otvorenou verejnou licenciou v súlade s novým autorským zákonom účinným od 01. 01. 2016 je v súčasnosti v stave overovania. Overovanie procesu prebieha v rámci vyhlásených verejných obstarávaní, zverejnených vo vestníku verejného obstarávania, na predmety zákaziek Prvouka pre 2. ročník základnej školy (https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/325574) a Geografia pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/326364). V najbližšom čase budú postupne zverejnené verejné obstarávania na ďalšie tituly učebníc. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | Kontinuálny proces |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Overiť funkčnosť nastavenie podmienok verejného obstarávania, v prípade potreby ho modifikovať a používať ako štandard pre ďalšie verejné obstarávania vzdelávacích zdrojov. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 14 Navrhnúť opatrenia a ich realizáciu na zvyšovanie povedomia učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov o otvorených vzdelávacích zdrojoch. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31. 09. 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | minister školstva, vedy, výskumu a športu |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Ing. Marián Galan |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcia regionálneho školstva |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. |  |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - presadzovať tému otvoreného vzdelávania na Slovensku |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Cieľom úlohy bolo zapojiť učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov do témy otvoreného vzdelávania, predstaviť im základnú filozofiu otvoreného vzdelávania, prezentovať spoločenský prínos otvoreného vzdelávania a otvorených vzdelávacích zdrojov. Keďže ide o novú tému, je vhodné viesť cielenú informačnú kampaň na pracovníkov školstva. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou je dosiahnuť taký stupeň informovanosti slovenských učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov, aby sa zverejňovanie a používanie otvorených vzdelávacích zdrojov stalo samozrejmým štandardom. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  | √ |  |  |
| Popis výsledku |  | Na zvyšovanie povedomia učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov o otvorených vzdelávacích zdrojoch MŠVVŠ SR identifikovalo ako najvhodnejší program kontinuálneho vzdelávania učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov. Jeho vypracovaním bolo poverené Metodicko-pedagogické centrum. Po schválení programu v akreditačnej rade bude poskytovaný učiteľom materských, základných a stredných škôl ako aj ostatným pedagogickým zamestnancom regionálneho školstva. Akreditovaný kurz v tejto téme môže navrhnúť, dať akreditovať a ďalej ponúkať aj nezávislá organizácia. V dnešnej doba však na takýto kurz na Slovensku nemá žiadna organizácia akreditáciu. Druhou alternatívou je navrhnúť a realizovať iné formy šírenia tejto témy pre cieľové skupiny, napr. pomocou internetu, intranetu jednotlivých škôl, cez špecializované noviny a časopisy cieľových skupín, workshopy, konferencie a pod. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | Nebol stanovený. |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | - Schváliť vzdelávací program kontinuálneho vzdelávania na zvyšovanie povedomia učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov o utvorených vzdelávacích zdrojoch a zabezpečiť podmienky jeho realizácie. - Podporiť iné aktivity, smerujúce k dosiahnutiu žiadaného výsledku. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 15 Zapojiť sa do multilaterálnych snáh v Európe aj mimo nej, ktoré podporujú tvorbu, skvalitňovanie, zdieľanie a opakované použitie otvorených vzdelávacích zdrojov. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. 11. 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | minister školstva, vedy, výskumu a športu |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Ing. Marián Galan |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcia regionálneho školstva |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | priamo riadené organizácie MŠVVŠ SR |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - presadzovať tému otvoreného vzdelávania na európskej aj celosvetovej úrovni |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Cieľom úlohy bolo zapojiť sa do medzinárodných snáh v téme otvoreného vzdelávania a spolupracovať s inými krajinami pri podpore tvorby, skvalitňovaniu, zdieľaniu a opakovanému použitiu otvorených vzdelávacích zdrojov. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou je presadzovať tému otvoreného vzdelávania na európskej aj celosvetovej úrovni. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | MŠVVŠ SR a jeho priamo riadené organizácie sa v rámci svojich kompetencií zapájajú do multilaterálnych snáh a prostredníctvom rôznych projektov organizovaných v SR aj mimo nej podporujú aktivity škôl, pedagógov, žiakov a študentov v celom spektre tvorby a využívania otvorených vzdelávacích zdrojov. Jedným z nich je projekt „Consumer Classroom“, webová stránka vytvorená na účely spolupráce pedagógov z celej EÚ. Obsahuje vysoko kvalitné materiály a interaktívne nástroje určené na výučbu 12 až 18-ročných žiakov a študentov, zamerané na získavanie praktických spotrebiteľských zručností. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | 30. 11. 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Pokračovať v medzinárodnej spolupráci na podporu tvorby, skvalitňovania, zdieľania a opakované použitia otvorených vzdelávacích zdrojov. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 16 Zmapovať existujúce repozitáre na inštitúciách v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho priamo riadených organizáciách a určiť, aké vlastnosti by mal spĺňať centrálny repozitár pre ukladanie výstupov vedy a výskumu (publikácie, dáta). Následne určiť, ktoré z existujúcich repozitárov je možné použiť pre publikovanie výstupov vedy a výskumu, vrátane odhadovaných potrebných úprav a predpokladaných finančných dopadov. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. 06. 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | minister školstva, vedy, výskumu a športu |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Martin Janáček |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcia informatiky |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov a výsledkov vedy a výskumu, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu v otvorenom formáte |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Ambíciou úlohy je zadefinovať vlastnosti, ktoré má spĺňať centrálny repozitár na ukladanie výstupov vedy a výskumu v otvorenom formáte a overiť, či súčasné repozitáre MŠVVŠ SR tieto vlastnosti spĺňajú. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou úlohy je zabezpečiť centrálny repozitár na zverejnenie existujúcich výstupov vedy a výskumu v otvorenom formáte. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | MŠVVŠ SR zmapovalo existujúce repozitáre spolu s ich charakteristikami (dostupné na stránke http://www.minv.sk/?ros_ovz). MŠVVŠ SR prevádzkuje Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti, ktoré obsahujú komplexnú evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl v SR. Pre zverejnenie plného znenia registrovaných materiálov by dané systémy mohli čiastočne splniť funkciu repozitára. K dispozícii je aj informačný systém Planéta vedomostí, ktorý po rozšírení má ambíciu plniť funkciu jednotnej platformy pre digitálny vzdelávací obsah. Takto bude spĺňať väčšinu dôležitých vlastností pre centrálny repozitár pre otvorené vzdelávacie zdroje. CVTI ako národný referenčný bod pre Open Access politiku má ambíciu vybudovať nový repozitár pre potreby výstupov vedy a výskumu na celonárodnej úrovni. Metodicky je možné uvedenú činnosť zastrešiť v rámci medzinárodného projektu Open Aire 2020 (Horizont 2020). |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | 30. 06. 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Vybudovanie repozitára pre výstupy vedy a výskumu v rámci národného projektu CVTI z operačného programu Výskum a inovácie v programovom období 2014 – 2020. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 17 V spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom zdravotníctva, ministrom obrany, ministrom kultúry a predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie v súčinnosti s dotknutými inštitúciami identifikovať možné prekážky plného nasadenia otvoreného prístupu k výsledkov vedy a výskumu (Open Access), napr. exkluzívne zmluvy autorov s vydavateľmi, grantovými schémami a pod. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. 06. 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | minister školstva, vedy, výskumu a športu |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Peter Plavčan |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu |  |  |  |
| e-mail |  | svs@minedu.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | +421 2 59 374 369 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | podpredseda vlády a minister vnútra, minister zdravotníctva, minister obrany, minister kultúry, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | verejné a štátne vysoké školy, Slovenská akadémia vied |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov a výsledkov vedy a výskumu, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu v otvorenom formáte |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Na zabezpečenie podmienok plného nasadenia otvoreného prístupu k výsledkov vedy a výskumu (Open Access) je potrebné zanalyzovať, či neexistujú prekážky na naplnenie tohto záväzku. Problematické môžu byť napr. exkluzívne zmluvy autorov s vydavateľmi, grantovými schémami a pod. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou je identifikovať možné prekážky a nájsť riešenie na ich odstránenie. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu v spolupráci so zapojenými aktérmi oslovila spolupracujúce subjekty ako aj vysoké školy a SAV za účelom identifikácie možných prekážok plného nasadenia otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu. Na základe získaných informácií spracovala dokument identifikujúci predmetné prekážky (https://www.minedu.sk/data/att/8490.pdf). Z analýzy vyplynulo, že z pohľadu autorského práva neexistujú prekážky na uplatňovanie otvoreného prístupu k výsledkom výskumnej činnosti. Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako hlavná grantová agentúra v tejto téme na Slovensku taktiež neidentifikovala konkrétne prekážky. Pre ďalšie napredovanie v implementácií je však kľúčové zabezpečiť potrebnú infraštruktúru a jej prevádzku (repozitár) a následne nastaviť jasné pravidlá (osobitosti špecifického výskumu, napr. v oblasti obrany, pravidlá sprístupňovania údajov, systém hodnotenia a posudzovania kvality výstupov). |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | 30. 06. 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Navrhnúť opatrenia na odstránenie identifikovaných prekážok plného nasadenia otvoreného prístupu k výsledkov vedy a výskumu. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 18 V spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom zdravotníctva, ministrom obrany, ministrom kultúry a predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie predložiť na rokovanie vlády analýzu zavedenia povinnosti, aby všetky neutajené vedecké publikácie, ktoré sú zaradené v evidencii publikačnej činnosti minimálne v kategórii A a B (prvé písmeno) alebo ekvivalentné, boli otvorene a bezplatne prístupné verejnosti. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31. 10. 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | minister školstva, vedy, výskumu a športu |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Peter Plavčan |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu |  |  |  |
| e-mail |  | svs@minedu.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | +421 2 59 374 369 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | podpredseda vlády a minister vnútra, minister zdravotníctva, minister obrany, minister kultúry, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - zabezpečiť dostupnosť vzdelávacích zdrojov a výsledkov vedy a výskumu, financovaných z verejných zdrojov, v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu v otvorenom formáte |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Rýchly bezbariérový prístup k výsledkom vedy a výskumu má potenciál transformovať spoločnosť. Zjednodušenie prístupu k článkom a údajom, ktoré boli financované (či už úplne alebo čiastočne) z verejných zdrojov, prináša úžitok všetkým: vzdelávaciemu systému, obchodným spoločnostiam, ale aj širokej verejnosti. Európska komisia v rámci programu Horizont 2020 presadzuje líniu, že ak bola aktivita financovaná z verejných zdrojov, jej výstupy majú byť prístupné verejne. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou úlohy je identifikuje jednotlivé opatrenia a možné prekážky pre zavedenie bezplatného sprístupňovania vybraných typov publikačných výstupov. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | Materiál pod názvom "Analýza zavedenia bezplatného sprístupňovania vybraných typov publikačných výstupov" bol vzatý na vedomie na rokovaní vlády SR dňa 11. 11. 2015 (dostupný na stránke http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-192986?prefixFile=m). Analýza identifikuje jednotlivé opatrenia a možné prekážky pre zavedenie predmetnej povinnosti. Analýza tak slúži ako vhodný východiskový materiál pre prijatie konkrétnych opatrení. Samotná implementácia opatrení si vyžiada ďalšie konkrétne kroky. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | 11. 11. 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Implementácia zavedenia povinnosti bezplatného sprístupňovania vybraných typov publikačných výstupov, financovaných z verejných zdrojov. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 19 Navrhnúť mechanizmus dobrovoľného publikovania dát súvisiacich s vedeckými publikáciami ako otvorené údaje. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31.10. 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | minister školstva, vedy, výskumu a športu |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Peter Plavčan |  |  |  |
| Organizácia |  | Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu |  |  |  |
| e-mail |  | svs@minedu.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | +421 2 59 374 369 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Centrum vedecko-technických informácií SR |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - presadzovať tému otvoreného vzdelávania na Slovensku |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Pri použití internetu a moderných technológií je jednoduché spolu s publikáciou zverejniť aj údaje, ktoré boli potrebné na jej vytvorenie. Tieto je možné použiť pri ďalšom výskume, na novú reinterpretáciu, ale napr. aj na overenie správnosti štatistických analýz. „Otvorená veda“ (medzinárodne zaužívaný termín je Open Science) zrýchľuje, ale aj skvalitňuje vedecké bádanie. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Zverejňovanie čiastkových výsledkov vedy a výskumu, financovaných z verejných zdrojov, vo formáte otvorených dát, umožňuje pracovať so získanými dátami aj pri ďalších výskumoch, čím zrýchľuje a zefektívňuje vedecký výskum a vo výraznej miere šetrí finančné zdroje. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  | √ |  |  |  |
| Popis výsledku |  | Termín plnenia úlohy bol posunutý na 30. 06. 2016. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | 30. 06. 2016 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Splniť úlohu v novom stanovenom termíne. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 20 Informovať slovenské vzdelávacie a výskumné inštitúcie o výhodách otvoreného prístupu pre ne samotné, ako aj pre komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. 11. 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Skarlet Ondrejčáková |  |  |  |
| Organizácia |  | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| e-mail |  | skarlet.ondrejcakova@minv.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | 02/509 44 983 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. |  |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - presadzovať tému otvoreného vzdelávania na Slovensku |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Cieľom úlohy bolo predstaviť základnú filozofiu otvoreného vzdelávania, prezentovať spoločenský prínos otvoreného vzdelávania a potenciál v ďalšom využití výsledkov vedy a výskumu pri ich publikovaní v otvorenom formáte. Keďže ide o novú tému, je vhodné viesť cielenú informačnú kampaň na vzdelávacie a výskumné inštitúcie a informovať ich pracovníkov. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou je dosiahnuť taký stupeň informovanosti slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúcií, aby sa zverejňovanie výsledkov vedy a výskumu v otvorenom formáte stalo samozrejmým štandardom. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | ÚSV ROS informoval slovenské vzdelávacie a výskumné inštitúcie o výhodách otvoreného prístupu pre ne samotné, ako aj pre komerčnú sféru, neziskové organizácie a širokú verejnosť prostredníctvom aktívnej účasti na rôznych konferenciách, workshopoch, pracovných stretnutí a mediálnych výstupov: • Open Access politika Slovenska v Európskom rámci 2015 – súčasný stav a perspektívy organizátor: Centrum vedecko-technických informácií SR (zástupca ÚSV ROS bol členom prípravného výboru), • Open Education Kickoff Meeting Organizátor: Trnavská univerzita v spolupráci s Creative Commons Slovensko a ÚSV ROS, • zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie dňa 09. 04. 2015 - prebehla diskusia o výhodách otvoreného vzdelávania so zástupcami verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií. Informovanie prebiehalo aj prostredníctvom množstva osobných stretnutí so zamestnancami MŠVVaŠ SR, so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií, akademickej obce, výskumných inštitúcií (napr. SAV, CVTI), učiteľmi, a i. zainteresovanými skupinami. Ďalšími komunikačnými kanálmi boli médiá (Trend, ITlib) a domovská webová stránka ÚSV ROS www.minv.sk/?ros_ovz. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | 30. 11. 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Pokračovať v informačnej kampani. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorené vzdelávanie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 21 Spolupracovať s ďalšími krajinami pri tvorbe ich vlastných stratégií otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu a zdieľať poznatky získané pri implementácii na Slovensku. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. 11. 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Skarlet Ondrejčáková |  |  |  |
| Organizácia |  | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| e-mail |  | skarlet.ondrejcakova@minv.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | 02/509 44 983 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. |  |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém, ktorý má byť riešený |  | - sprístupňovať vzdelávacie zdroje a výsledky vedy a výskumu v otvorenom formáte |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - presadzovať tému otvoreného vzdelávania na celosvetovej úrovni |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Cieľom úlohy bolo predstaviť záväzky v téme otvorené vzdelávanie a napredovanie ich plnenia na Slovensku na medzinárodnej úrovni a spolupracovať s inými krajinami, jednak sa inšpirovať krajinami, ktoré sú v tejto téme o krok vpred a jednak napomáhať krajinám, ktoré sú v téme otvoreného vzdelávania zatiaľ v rovine úvah. |  |  |  |
| Relevancia / ambícia |  | Ambíciou je presadzovať tému otvoreného vzdelávania na celosvetovej úrovni. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | Zástupca ÚSV ROS spolupracovať s inými krajinami pri tvorbe ich stratégií v súvislosti s prístupom k výsledkom vedy a výskumu. Zúčastnil sa viacerých odborných podujatí s cieľom prezentovať a šíriť slovenskú skúsenosť s implementáciou politík v oblasti otvoreného vzdelávania: ● Konferencia „Open Education Global Conference 2015“, Kanada (apríl 2015), ● Konferencia eGovernment Conference, Estónsko (máj 2015) – ÚSV ROS predstavil záväzky SR, ktoré boli zakotvené do Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015, ● NL PRES, Belgicko (jún 2015), ● Konferencia Národných kontaktov Iniciatívy pre otvorené vládnutie, Gruzínsko (jún 2015) - ÚSV ROS predstavil záväzky SR, ktoré boli zakotvené do Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na rok 2015 a prezentoval výsledky ich implementácie, ● High Level Strategic Meeting, Francúzsko (júl 2015), ● Prednáška v brazílskom parlamente o otvorenom vzdelávaní (august 2015) a pracovné stretnutie s predstaviteľmi subjektu verejnej správy, ktorá tvorí a implementuje Akčné plány Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Brazílii, ÚSV ROS prezentoval aktivity SR v oblasti otvoreného vzdelávania, ● ARede Educa, Brazília (august 2015) - zástupca ÚSV ROS prezentoval skúsenosti s implementáciou záväzkov v oblasti otvoreného vzdelávania pre učiteľov v Brazílii, ● Medzinárodná konferencia Iniciatívy pre otvorené vládnutie, Mexiko (október 2015) - ÚSV ROS v spolupráci s U.S. Department of state hosťoval workshop v oblasti otvoreného vzdelávania. Na workshope boli prezentované skúsenosti s implementáciou záväzkov v oblasti otvoreného vzdelávania, ● konferencia OpenCon, Belgicky (november 2015) - zástupca ÚSV ROS spolupracoval na organizácii konferencie. ÚSV ROS spolupracoval na tvorbe publikácie o otvorenom vzdelávaní. Štúdia je dostupná tu https://oerknowledgecloud.org/sites/oerknowledgecloud.org/files/214-986-3-PB.pdf. V priebehu roka 2015 komunikoval ÚSV ROS so zástupcami občianskej spoločnosti na medzinárodnej úrovni, napr. so SPARC North America, SPARC Europe, Open Policy Network, Creative Commons USA. Všetky formy vzájomnej komunikácie viedli k výmene skúseností v oblasti implementácie politík otvoreného vzdelávania. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie |  | 30. 11. 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Pokračovať v medzinárodnej spolupráci. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Participácia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 22 Identifikovať aspoň jednu verejnú politiku na každom rezorte, ktorá bude vytvorená participatívnym spôsobom |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31. marec 2015 |  | Pokračujúci záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | podpredseda vlády a minister vnútra, podpredseda vlády a minister financií, minister hospodárstva, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, minister obrany, minister spravodlivosti, minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister kultúry, minister zdravotníctva v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  |  |  |  |  |
| Organizácia |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. |  |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | Komora za mimovládne neziskové organizácie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  |  |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - Tvoriť verejnú politiku v spolupráci so zainteresovanými aktérmi |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Záväzok nadväzuje na Akčný plán OGP 2012-2013, kde boli pilotne aplikované a overené rôzne participatívne metódy na tvorbe 3 verejných politík (Zákon o ochrane prírody, Stratégia ľudských práv, Zákon o sociálnych službách). Participatívna tvorba týchto verejných politík bola neskôr evalvovaná a na základe výsledkov evalvácie bol vytvorený materiál „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“, ktorý bol schválený Uznesením vlády SR č. 645/2014. |  |  |  |
| Relevancia |  | Výsledok záväzku ma pozitívny vplyv na: - Zvyšovanie participácie občanov na tvorbe verejných politík - Zvyšovanie otvorenosti subjektov VS smerom k občanom |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | ÚSV ROS oslovil členov Komory za mimovládne neziskové organizácie s požiadavkou na identifikovanie tých verejných politík v gescii rezortov, ktoré sú pre nich kľúčové z hľadiska zapájania verejnosti do ich tvorby. ÚSV ROS absolvoval neformálne stretnutia a rozhovory s ďalšími zástupcami MNO (napr. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, Via Iuris, Asociácia na ochranu práv pacienta, Špirála i.) s cieľom získať ďalšie podnety. ÚSV ROS oslovil všetkých zainteresovaných ministrov so žiadosťou o identifikáciou vhodných politík na participatívnu tvorbu v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Tí ministri, ktorí mali v gescii tvorbu občianskou spoločnosťou identifikovaných verejných politík, boli zároveň informovaní o tejto skutočnosti a pracovníkom na príslušných sekciách, odboroch boli im sprostredkované kontakty na členov Komory za mimovládne neziskové organizácie. Na základe komunikácie ÚSV ROS a zainteresovaných rezortov boli identifikované tieto verejné politiky ako vhodné na participatívnu tvorbu v priebehu roku 2015: - MS SR - Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám - MDVaRR SR- Stratégia zvyšovania prístupnosti stavieb a územia s dôrazom na osoby so zdravotným postihnutí, Stratégia implementácie nového stavebné zákona, Rozvoj verejnej osobnej a nemotorovej (cyklistickej a pešej) dopravy - MZ SR- Strategický rámec starostlivosti o zdravie 2015-2030 - MK SR- Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020 a Akčný plán na roky 2015 – 2017 - MH SR – Vytvorenie spoločného fóra podnikateľov, spotrebiteľov a dotknutých orgánov štátnej správy - MV SR- Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií - MPaRV SR- rozpracovanie Koncepcie podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov - MO SR - Novelizácia Obrannej stratégie SR - MF SR - Asignácia dane právnických a fyzických osôb - MŠVVaŠ SR- Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier Identifikované verejné politiky reflektujú záujem občianskej spoločnosti podieľať sa na ich tvorbe. Na základe vyhodnotenia podnetov sú však ďalšie kľúčové oblasti, v ktorých iniciujú zástupcovia občianskej spoločnosti legislatívne zmeny už dlhodobo: - Vytvorenie systému financovania zdravotníckych výkonov v zariadeniach sociálnych služieb (MZ SR v spolupráci s MPSVaR SR) - Legislatíva na odstránenie diskriminácie medzi verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (MZ SR v spolupráci s MPSVaR SR) - Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SR (MŠVVaŠ SR v spolupráci s MŽP SR) - Implementácia Programu podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier (MŠVVaŠ SR) Odporúčame zvážiť tieto podnety a v prípade potreby iniciovať systémové zmeny v týchto oblastiach. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 31. marec 2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | - Každý rok identifikovať a zverejniť zoznam niekoľkých verejných politík, ktoré plánuje tvoriť subjekt VS participatívne spolu s informáciou aký scenár z „Pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“ bude aplikovaný (vrátane približného časového harmonogramu participatívnych aktivít a spôsobe zapojenia zainteresovaných skupín) - Zvážiť podnety občianskej spoločnosti na iniciáciu legislatívnych zmien |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Participácia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 23 Zrealizovať workshopy, zamerané na tému zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, pre zamestnancov štátnej správy, ktorí budú zodpovední za identifikáciu a následné vytvorenie verejnej politiky participatívnym spôsobom |  |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31. máj 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Iveta Ferčíková |  |  |  |  |
| Organizácia |  | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |  |
| e-mail |  | iveta.fercikova@minv.sk |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Odbor ochrany spotrebiteľa (MHSR), Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež (MŠVVaŠ SR), Inšitút zdravotníckej politiky (MZ SR), Sekcia legislatívy (MS SR), Inštitút stratégie (MDVVaŠ SR), Sekcia cestovného ruchu (MDVaRR SR), Sekcia výstavby (MDVaRR SR), Sekcia verejnej správy (MV SR), odbor rozvoja vidieka a LEADER (MPaRV SR), Odbor priamych daní (MF SR), Sekcia umenia a štátneho jazyka (MK SR), a i. sekcie, odbory rezortov. |  |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | PDCS |  |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | V súčasnosti absentujú interné smernice o ktoré by sa zamestnanci VS mohli oprieť pri vedení participatívnych procesov. Z tohto dôvodu je potrebné oboznámiť zamestnancov VS o materiáli „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“ a školiť zamestnancov v súlade s týmto materiálom. Materiál je návodom ako viesť efektívny, korektný a systematický dialóg. |  |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - Pripraviť pracovníkov štátnej správy na rozhodovania o primeranom postupe v tvorbe konkrétnej verejnej politiky a oboznámiť ich s alternatívami postupu zapojenia zainteresovanej verejnosti. - Predstaviť materiál „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“ - Vytvoriť priestor pre zamestnancov štátnej správy prezentovať skúsenosti so zapájaním (dobré/zlé) a poskytovať im spätnú väzbu - Diskutovať o zvolených participatívnych nástrojoch, ktoré realizovali/budú realizovať v rámci tvorby verejných politík a získať spätnú väzbu na vhodnosť zvolených nástrojov |  |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Vedenie participatívneho procesu si vyžaduje špecifické zručnosti, znalosti a systematický prístup. Pre efektívny a kvalitný dialóg je nutné budovať odborné kapacity zamestnancov VS v tejto oblasti. |  |  |  |  |
| Relevancia |  | Výsledok záväzku ma pozitívny vplyv na: - Zvyšovanie otvorenosti subjektov VS smerom k občanom - Podpora participácie - Budovanie odborných kapacít vo VS |  |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | ÚSV ROS organizoval v priebehu mesiacov apríl a máj 2015 vzdelávacie workshopy pre zamestnancov štátnej správy v oblasti zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. Cieľová skupina: Workshopy boli určené pre tie osoby, ktoré sú zodpovedné za tvorbu tých verejných politík, ktoré boli identifikované ministrami v rámci plnenia úlohy č. 22 Akčného plánu OGP na rok 2015. ÚSV ROS pozval na workshopy tie osoby, ktoré boli ministerstvom určené ako osoby zodpovedné za tvorbu identifikovaných politík. ÚSV ROS organizoval 2 typy interaktívnych workshopov: - Informatívne workshopy (3): Účastníci sa dozvedeli základné princípy účasti zainteresovanej verejnosti na tvorbe verejných politík a boli im predstavené štyri úrovne zapájania verejnosti. Dĺžka workshopu: 4hod. - Nadstavbové workshopy (2) : Cieľom školení bolo pripraviť účastníkov na vedenie participatívneho procesu, a to najmä z pohľadu porozumenia základným štyrom scenárom tvorby verejnej politiky a ich schopnosti navrhnúť primeraný postup tvorby verejnej politiky. Účastníci počas školenia konzultovali návrh procesu tvorby konkrétnej verejnej politiky s lektorkou a delili sa s vlastnými skúsenosťami v oblasti tvorby verejných politík. Dĺžka konania: 8hod. Lektorka: Karolína Miková, PDCS (autorka materiálu „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“). ÚSV ROS oslovil všetkých zúčastnených o poskytnutie spätnej väzby na realizované workshopy. Účastníci ocenili vzdelávanie v tejto oblasti a uviedli, že nadobudnuté znalosti využijú v ďalšom profesionálnom pôsobení. Workshopov sa zúčastnilo spolu 34 osôb, a to 4 účastníci z MDVRR SR, 2 z MF SR, 2 z MH SR, 5 z MK SR, 3 z MO SR, 2 z MPRV SR, 3 z MS SR, 4 z MŠVVŠ SR, 7 z MV SR, 1 z MZ SR. |  |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 31. máj 2015 |  |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | - Zabezpečiť aby bol kurz vedenia participatívnych procesov súčasťou štandardnej ponuky vzdelávania subjektov VS - Realizácia ďalších workshopov zameraných na výmenu skúsenosti zamestnancov VS, ktorí majú skúsenosti s vedením participatívnych procesov tvorby verejných politík - Šíriť príklady dobrej praxe participatívnej tvorby verejných politík a pozitívne oceňovať tento prístup (zamestnancov vo VS a zapojené zainteresované skupiny) |  |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |  |

| Téma: Participácia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 24 Participatívnym spôsobom s občianskou verejnosťou vytvoriť vybranú verejnú politiku a pripraviť podmienky na jej implementáciu |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31. december 2015 |  | Pokračujúci záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | podpredseda vlády a minister vnútra, podpredseda vlády a minister financií, minister hospodárstva, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, minister obrany, minister spravodlivosti, minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister kultúry, minister zdravotníctva v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  |  |  |  |  |
| Organizácia |  |  |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Odbor ochrany spotrebiteľa (MHSR), Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež (MŠVVaŠ SR), Inšitút zdravotníckej politiky (MZ SR), Sekcia legislatívy (MS SR), Inštitút stratégie (MDVVaŠ SR), Sekcia cestovného ruchu (MDVaRR SR), Sekcia výstavby (MDVaRR SR), Sekcia verejnej správy (MV SR), odbor rozvoja vidieka a LEADER (MPaRV SR), Odbor priamych daní (MF SR), Sekcia umenia a štátneho jazyka (MK SR) a i. sekcie a odbory rezortov. |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Verejná politika, ktorá vzniká bez účasti zainteresovaných skupín nedostatočne reflektuje individuálne potreby zainteresovaných skupín. V prípade, ak je verejná politika v nedostatočnej miere konzultovaná so zainteresovanými skupinami, v spoločnosti vzniká zbytočné napätie (napr. formulovanie hromadných pripomienok v MPK), vzájomné nepochopenie potrieb sa stupňuje, objavujú sa problémy aplikačnej praxe, ktorým sa dalo predchádzať. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - Vytvoriť verejnú politiku participatívne v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Na základe identifikácie verejných politík v rámci úlohy C. 22 pripraví rezort verejné politiky participatívne v spolupráci s občianskou spoločnosťou. |  |  |  |
| Relevancia |  | Záväzok má pozitívny vplyv na: - Zvyšovanie otvorenosti subjektov VS smerom k občanom - Podpora participácie občanov na tvorbe verejných politík |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | Jednotlivé procesy tvorby verejných politík prebiehali nasledovne: - MS SR - Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám Kvalitný zákon o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „Infozákon“ je kľúčovým predpokladom na akúkoľvek participáciu občanov na správe vecí verejných a práve preto bola tvorba novely Infozákona identifikovaná ako vhodná na participatívnu tvorbu v spolupráci s občianskou spoločnosťou aj v roku 2015. Na podnet územnej samosprávy bola ministrovi spravodlivosti SR uložená úloha predložiť novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám s cieľom riešiť problémy aplikačnej praxe. V tejto súvislosti zriadilo MS SR medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá sa skladala zo zástupcov štátnej správy, územnej samosprávy, ako aj zástupcov mimovládnych neziskových organizácií (Aliancia Fair play, Via Iuris, Transparency International Slovensko). Novela infozákonu bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania dňa 20.2. 2015 a k materiálu bolo formulovaných až 757 pripomienok, vrátane 26 hromadných pripomienok verejnosti. MS SR viedlo s pripomienkujúcimi subjektmi v roku 2015 intenzívne rokovania, ktoré vybraní zástupcovia MNO hodnotia ako pozitívne a veľmi korektné. Komplexná novela infozákona však nebola predložená na rokovanie vlády SR, došlo len k transpozícii smernice 2013/37/EÚ koncom roka 2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES. Transpozícia smernice do Infozákonu zakotvila nástroje pre vytváranie a používanie otvorených dát. - MDVaRR SR- Stratégia zvyšovania prístupnosti stavieb a územia s dôrazom na osoby so zdravotným postihnutí resp. Stratégia implementácie nového stavebné zákona (ďalej len „Stratégia implementácie“)- Vypracovanie týchto stratégií iniciovala Národná rada občanov zdravotne so zdravotným postihnutím v SR a súvisí s potrebou prijatia jednotnej stratégie na účinnú implementáciu nového stavebného zákona s dôrazom na osoby zdravotne znevýhodnené. Nakoľko sa tvorba osobitnej Stratégie implementácie neplánuje, MDVaRR SR prisľúbilo zainteresovaným skupinám (napr. Národná rada občanov zdravotne so zdravotným postihnutím v SR) participatívnu tvorbu vykonávajúcich predpisov k novému stavebnému zákonu: - Vyhláška o všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o osobitných požiadavkách na bezbariérové užívanie stavieb. Tvorba vyhlášok sa plánuje na nasledujúce obdobie nakoľko bol nový Stavebný zákon stiahnutí z rokovania parlamentu a MDVaRR SR deklaruje záujem zapojiť do ich tvorby združenia osôb, ktoré riešia problematiku zdravotne znevýhodnených osôb. Rozvoj verejnej osobnej a nemotorovej (cyklistickej a pešej) dopravy V rámci opatrenia 1.1.1. Cyklostratégie bola s účinnosťou k 1. septembru 2013 vytvorená Medzirezortná pracovná skupina (MPS). Jej stáli účastníci sú národný cyklokoordinátor, ôsmi krajskí cyklokoordinátori, traja mestskí cyklokoordinátori, cyklokoordinátor za občianske združenia, cyklokoordinátor za ZMOS a cyklokoordinátor za Úniu miest Slovenska. V súlade so štatútom sa od zriadenia MPS stretáva spravidla raz za dva mesiace podľa možnosti vždy v inom kraji za prítomnosti pozvaných zástupcov miestne príslušných občianskych združení podieľajúcich sa na rozvoji cyklistickej dopravy v kraji. Aj vďaka aktívnej účasti zástupcov mimovládnych organizácií sa podarili zrealizovať dva technické dokumenty - Technické podmienky pre projektovanie cyklistickej infraštruktúry (TP07/2015) a STN 01 8028 Cykloturistické značenie. Vo finančnej oblasti sa podarilo spolupracovať pri príprave vládneho dokumentu “Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej statégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike”, ako aj pri príprave a nastavení podmienok čerpania finančných prostriedkov z EÚ Fondov na rozvoj cyklistickej infraštuktúry. V legislatívnej oblasti sa spoluprácou s tretím sektorom podarilo presadiť tri čiastkové zmeny v prospech cyklistickej dopravy v zákone 8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke. Výrazný podiel majú zástupcovia tretieho sektora aj v oblasti osvetovej činnosti, predovšetkým pri príprave, priebehu a vyhodnotení kampaní “Do práce na bicykli” a “Do školy na bicykli”. Inštitút stratégie spolupracuje s týmito občianskymi združeniami: Ekopolis, Cyklokoalícia Bratislava, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, Prešovská bicyklová skupina Kostitras, Turčianska bicyklová skupina JUS Martin, OZ Mulica a OZ Bercajgel Trnava. - MZ SR- Strategický rámec starostlivosti o zdravie 2015-2030 V spolupráci so Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov viedlo MZ SR v priebehu marca do júna 2015 6 okrúhlych stolov v rámci Implementačnej stratégie – systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti: Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie dostupnosti kvalitných služieb v primárnej a akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Okrúhlych stolov sa zúčastnili organizácie ako ASL SR, Slovenský pacient, Asociácia na ochranu práv pacienta, zástupcovia jednotlivých VÚC a ďalší. Témami jednotlivých okrúhlych stolov so zainteresovanými skupinami boli: - Procesy poskytovania zdravotnej starostlivosti, ich integrácia a informatizácia - Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti a sociálne služby - Integrácia starostlivosti v praxi a aktualizácia modelu CIZS - Pilotný projekt prípravy, plánovania, realizácie a prevádzky CIZS - Inštitucionalizácia centier – právne formy žiadateľa o NFP MZ SR taktiež viedlo dialóg s Asociáciou na ochranu práv pacienta v rámci tvorby novely zákona 362/2011 pojednávajúcej o prevode hodnôt medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi. - MK SR- Stratégia rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020 a Akčný plán na roky 2015 – 2017 MK SR spolupracuje a aktívne zapája do procesu tvorby koncepčných, strategických a legislatívnych materiálov a plnení úloh všetky profesijné občianske združenia a širokú kultúrnu odbornú verejnosť. MK SR identifikovalo v rámci Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020 a Akčného plánu na roky 2015 – 2017 tieto verejné politiky, ktoré budú tvorené participatívne: - Navrhnúť koncept zákona o sponzorstve s akcentom na viaczdrojové financovanie, - Posúdiť možnosť revízie daňových zákonov – zvážiť možnosť zavedenia diferencovanej daňovej politiky, najmä DPH, voči niektorým oblastiam umenia. Tvorba týchto verejných politík sa zatiaľ plánuje na rok 2016 a v súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania na MF SR, nakoľko obe politiky závisia od rôznych makroekonomických veličín a kondície slovenskej ekonomiky. Z tohto dôvodu došlo k revízii a predmetom participatívnej tvorby v roku 2015 sa stali nasledovné právne predpisy: - Autorský zákon - Utvorenie právnych a sociálnych podmienok pre umeleckú tvorbu - Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti - Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v SR a Akčný plán Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v SR - Akčný plán na roky 2015 – 2017 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 – 2020 - Novela zákona o vysielaní a retransmisii - MV SR- Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií sa intenzívne tvoril v priebehu roku 2015 ako vyústenie mnohoročných snáh o legislatívnu úpravu danej problematiky. Pracovná skupina sekcie verejnej správy MV SR sa skladala zo zástupcov rezortu, občianskej spoločnosti ( 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.) a zamestnancov ÚSV ROS. ÚSV ROS pravidelne informoval členov Komory za mimovládne neziskové organizácie o tvorbe zákona a vyhodnocoval ich pripomienky, postrehy. Zároveň organizoval sériu 8. regionálnych workshopov, kde bol návrh zákona prezentovaný širokej verejnosti s cieľom získať spätnú väzbu a nové podnety. Dňa 10.12. 2016 bol návrh zákona predkladaný Rade vlády pre MNO s cieľom zahájiť verejnú diskusiu k návrhu zákona. V rámci verejnej diskusie bolo možné zasielať pripomienky k návrhu zákona mailom alebo cez google drive. Materiál má byť predložený na rokovanie vlády SR do 31.12.2016. - MPaRV SR- rozpracovanie Koncepcie podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov Hlavným cieľom koncepcie je podporiť diverzitu štruktúry poľnohospodárskych podnikov, zvýšiť životaschopnosť malých, mladých a rodinných fariem a zvýšiť a podporiť ich integráciu do potravinovej vertikály. Koncepcia vychádza z nastavenia podpory malých a mladých poľnohospodárov v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Členovia pracovnej podskupiny pre prípravu podopatrení zameraných na podporu malých a mladých poľnohospodárov zastupovali boli zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, a to napr. Združenie mladých farmárov Slovenska, slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Národná sieť rozvoja vidieka, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska. Vykonávanie tejto Koncepcie prebieha postupne a zástupcovia MNO sa v roku 2015 podieľali na formulácii kritérií výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 k podopatreniu 6.1. Programu rozvoja vidieka. Nosné participatívne aktivity sa uskutočňovali v priebehu rokov 2012 – 2014 pri formovaní operačného programu, a to pre potrebu uplatňovania princípu partnerstva. Z tohto hľadiska bol výber Koncepcie podpory pre mladých, malých a rodinných farmárov nie dobrým rozhodnutím. - MF SR – Mechanizmus asignácie podielu zaplatenej dane právnických osôb V máji roku 2015 bolo podpísané memorandum MF SR a mimovládnych neziskových organizácií o stabilite a transparentnosti daňového financovania mimovládnych organizácií ako výsledok dlhoročného a intenzívneho dialógu o modeli asignácie dane z príjmu právnických osôb. Akčná skupina, a teda zástupcovia platforiem reprezentovaných v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie sa zaviazali, že model asignácie 2% dane z príjmu právnických osôb sa v najbližších rokoch nebude modifikovať a bude motivovať firmy nielen asignovať ale aj darovať financie z vlastného zisku. Mimovládne organizácie sa týmto memorandom zaviazali k zvyšovaniu transparentnosti mimovládneho sektora. Na Memorande participovali zástupcovia Komory pre mimovládne neziskové organizácie p. Filip Vagač, p. Marcel Zajac, p. Pavel Hrica a p. Peter Handiak. - Po konzultácii medzi ÚSV ROS a Odborom mládeže sa v rámci AP OGP 2015 vypracovala participatívne Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 (ďalej len „Koncepcia“). Tvorbu tohto materiálu predchádzala príprava analýzy práce s mládežou a definovanie základných cieľov a priorít prostredníctvom regionálnych aj národných konzultácií. V marci 2015 vznikla 20 členná expertná skupina pozostávajúca zo zástupcov subjektov ŠS, samosprávy a MNO, ktorá pripravila návrh Koncepcie na základe podkladov z 3 národných konzultácií. K návrhu Koncepcie sa viedol dialóg so širokou verejnosťou – realizovalo sa 8 krajských konzultácií s cieľom získať podnety k materiálu. Na participatívnej tvorbe sa podieľali napr. tieto organizácie občianskej spoločnosti Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Asociácia CVČ, RMS Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež Platforma dobrovoľníckych centier SR, Kampaň Chceme vedieť viac, IUVENTA (hlavný partner na tvorbe), Microsoft/AmCham, ZIPCeM, Únia Miest Slovenska. Materiál vláda SR schválila uznesením č. 16 z 13. januára 2016. - MO SR - Novelizácia Obrannej stratégie SR Plnenie úlohy, a teda participatívna tvorba verejnej politiky, je preložená do 31.12.2013 na žiadosť ministra obrany SR, ktorej predseda vlády SR vyhovel. Úlohu hodnotíme ako takmer splnenú, nakoľko bola participatívna tvorba Obrannej stratégie SR (MO SR) z objektívnych príčin presunutá na termín plnenia do 31.12.2016. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 31. 12. 2016 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | - Každý rok identifikovať niekoľko verejných politík, ktoré plánuje tvoriť subjekt VS participatívne spolu s informáciou aký scenár z „Pravidiel zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“ bude aplikovaný (vrátane približného časového harmonogramu participatívnych aktivít a možnostiach zapojenia verejnosti). |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |
| ÚSV ROS pripravuje v spolupráci so zástupcami mimovládnych organizácií národný projekt v rámci operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“). Národný projekt s názvom „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík “bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci nového programového obdobia na roky 2014 - 2020. Cieľom národného projektu je posilniť spoluprácu a vzájomný dialóg medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami v procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a navrhnúť inovácie existujúcich mechanizmov vo verejnej správe v záujme zefektívnenia vstupu verejnosti do tvorby verejných politík.Ďalším cieľom národného projektu je zavádzať resp. podporovať princípy otvoreného vládnutia aj na regionálnu a lokálnu úroveň. |  |  |  |  |  |

| Téma: Participácia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 25 Vytvoriť kritériá pre hodnotenie participatívnych procesov tvorby a implementácie verejných politík |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. september 2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Iveta Ferčíková |  |  |  |
| Organizácia |  | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| e-mail |  | Iveta.fercikova@minv.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | 02 / 50 9 44 985 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | SAV, Utópia, Centrum pre filantropiu, PDCS |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | MS SR, MDVaRR SR |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Vedenie participatívneho procesu tvorby verejných politík je zložitý a špecifický proces, náročný na objektívne hodnotenie. Evalvácia prebehnutého participatívneho procesu tvorby verejných politík zatiaľ nie je bežnou praxou v prostredí VS. Evalvácia je náročný proces z hľadiska času a zdrojov subjektu VS, preto je žiaduce vytvoriť jednoduché kritériá, ktoré by poskytovali spätnú väzbu pre subjekt VS a zapojené skupiny do procesu. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - Vytvoriť jednoduchý systém hodnotenia participatívneho procesu tvorby verejných politík, ktorý vychádza z materiálu „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“ - Na základe zadefinovania hodnotiacich kritérií pomôcť subjektom VS zamerať sa na konkrétne aktivity, ktoré skvalitnia dialóg |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Záväzok nadväzuje na Akčný plán OGP 2012-2013, kde bola vykonaná hĺbková evalvácia 3 dialógov o verejných politikách s cieľom identifikovať silné a slabé stránky procesu. Evalvačná správa bola niektorými zainteresovanými aktérmi prijatá negatívne z dôvodu „neobjektivity hodnotiteľov“. Z tohto dôvodu ÚSV ROS iniciuje tvorbu vlastných kritérií, ktoré chce zaviesť do bežnej praxe. |  |  |  |
| Relevancia |  | Záväzok ma pozitívny vplyv na: - Podpora participácie občanov na tvorbe verejných politík |  |  |  |
| Ambícia |  | Stručne popísať ako zamýšľaný výsledok prispeje k otvorenému a lepšiemu vládnutiu |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | ÚSV ROS oslovilo 02.06.2015 Komoru, zástupcov akademickej obce a zástupcov štátnej správy s výzvou na zapojenie sa do pracovnej skupiny, ktorá bude pracovať na tvorbe kritérií. Pracovná skupina zasadala raz, kde sa dohodli teoretické východiská pre nastavovanie kritérií (jednoduchosť, nenáročnosť na zber dát, súlad s materiálom Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík, a i.). Kritériá vznikali v úzkej spolupráci medzi ÚSV ROS a akademičkou zo Slovenskej Akadémie vied. Kritériá vychádzajú z vládou SR schváleného materiálu „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“ a vytvorili predpoklad na jednoduché rozhodovanie o tom, aký scenár zapájania verejnosti do tvorby verejných politík uplatniť vzhľadom na rôzne interné aj externé faktory. V rámci Kritérií boli vytvorené ku každému scenáru jednoduché check-listy, ktoré umožňujú získať rýchlu spätnú väzbu na priebeh participatívnych procesov, a teda do akej miery subjekt VS postupoval s odporúčaniami uvedených v materiály „Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík“. Kritériá sú dostupné TU. Členom pracovnej skupiny bol vytvorený priestor na pravidelné pripomienkovanie materiálu on-line po celú dobu jeho tvorby. Zároveň im bola zaslaná finálna verzia materiálu na základe ktorého bude prebiehať hodnotenie participatívnych procesov v rámci úlohy C. 26. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 26.11. 2016 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Overiť kritéria v praxi a iniciovať ich pravidelné využívanie. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Participácia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 26 Vyhodnotiť tvorbu a implementáciu vybraných verejných politík zrealizovaných participatívnym spôsobom |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 29. február 2016 |  | Pokračujúci záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s ministrami |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Iveta Ferčíková |  |  |  |
| Organizácia |  | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| e-mail |  | Iveta.fercikova@minv.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | 02 / 50 9 44 985 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. |  |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Vedenie participatívneho procesu tvorby verejných politík je zložitý a špecifický proces, náročný na objektívne hodnotenie. Evalvácia prebehnutého participatívneho procesu tvorby verejných politík zatiaľ nie je bežnou praxou v prostredí VS. Evalvácia je náročný proces z hľadiska času a zdrojov subjektu VS. Zlepšovanie vzájomného dialógu medzi zainteresovanými skupinami si vyžaduje systematické hodnotenie prebehnutých participatívnych procesov za účelom získania spätnej väzby. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | Na základe hodnotenia: - Identifikovať silné a slabé stránky prebehnutého participatívneho procesu - Formulovať všeobecné odporúčania - Zistiť do akej miery sa pri participatívnych procesov zohľadňujú Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík - Získať spätnú väzbu na participatívny proces od zainteresovaných aktérov |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Záväzok nadväzuje na Akčný plán OGP 2012-2013, kde bola vykonaná hĺbková evalvácia 3 dialógov o verejných politikách s cieľom identifikovať silné a slabé stránky procesu. Z hľadiska zlepšovania dialógu je potrebné vykonávať pravidelné hodnotenie participatívnych procesov tvorby verejných politík. |  |  |  |
| Relevancia |  | Záväzok ma pozitívny vplyv na: - Zlepšenie procesu tvorby verejných politík participatívnym spôsobom |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | Ku dňu písania tejto záverečnej správy hodnotenie ešte nie je dokončené. Zber kvantitatívnych a kvalitatívnych dát prebieha formou dotazníkov pre zainteresovaných aktérov. Hodnotiaca správa bude aktualizovaná o stav plnenia tejto úlohy po uplynutí termínu plnenia. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 29.2. 2016 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  |  |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |
| Popis toho, čo zostáva dosiahnuť, riziko alebo výzvy súvisiace s implementáciou záväzku |  |  |  |  |  |

| Téma: Participácia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 27 Zmapovať súčasné legislatívne prostredia vo vzťahu k zapájaniu verejnosti do tvorby verejných politík a navrhnúť jeho úpravy |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. september 2015 |  | Pokračujúci záväzok/ Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s ministrami |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Iveta Ferčíková |  |  |  |
| Organizácia |  | Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| e-mail |  | Iveta.fercikova@minv.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  |  |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | - |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | - |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  |  |  |  |  |
| Hlavné ciele |  |  |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | - |  |  |  |
| Relevancia |  | - |  |  |  |
| Ambícia |  | - |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | ÚSV ROS požiadal predsedu vlády SR Roberta Fica o posunutie termínu plnenia úlohy na 31. január 2019. Táto úloha bude komplexne splnená v rámci realizácie národného projektu ÚSV ROS s názvom „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Úloha bude splnená v rozmedzí rokov 2016 – 2019 kedy bude prebiehať realizácia národného projektu. Predseda vlády SR Robert Fico žiadosti vyhovel. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  |  |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  |  |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorená justícia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.29 Pripraviť legislatívny návrh, ktorý umožní zverejňovať hodnotenie práce sudcov a predložiť ho na rokovanie vlády. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31.12.2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | Minister spravodlivosti SR |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | JUDr. Juraj Palúš |  |  |  |
| Organizácia |  | Ministerstvo spravodlivosti SR |  |  |  |
| e-mail |  | juraj.palus@justice.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | 02 593 53 461 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Nie |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | Nie |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Nezverejňovanie hodnotení práce sudcov. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | Zverejniť hodnotenia práce sudcov. |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Zverejniť hodnotenia práce sudcov. |  |  |  |
| Relevancia |  | Transparentné a dôveryhodné súdnictvo je jednou z nevyhnutných podmienok pre dobré podnikateľské a občianske prostredie. Otvorené a všeobecne prístupné informácie o tom, kto a akým spôsobom rozhoduje o právach a povinnostiach občanov SR, sú jedným z predpokladov takejto transparentnosti. V roku 2011 boli do slovenského právneho poriadku vnesené zmeny, ktoré spustili hodnotenie práce sudcov a súdov. Popri pravidelnom ročnom výkazníctve práce sudcov a súdov bol stanovený termín uskutočnenia prvých hodnotení práce vybranej skupiny sudcov na 31. decembra 2013. V zákone však absentuje povinnosť zverejňovať ich. Z týchto dôvodov sa javí vhodné prijať také zmeny súčasného znenia legislatívy, ktoré by definovali povinnosť pravidelne informovať verejnosť o výsledkoch hodnotenia práce sudcov. Po ich zverejnení bude možné posúdiť, aká je ich výpovedná hodnota, nakoľko sú z hodnotení vylúčené prvky subjektivity, či je vhodné zapojiť externý prvok do hodnotenia a podobne. Následne bude možné uvažovať o návrhu úprav hodnotiacich kritérií, vedúcich k vyššej transparentnosti a efektivite hodnotiaceho procesu. |  |  |  |
| Ambícia |  | Priniesť otvorené a všeobecne prístupné informácie o tom, kto a akým spôsobom rozhoduje o právach a povinnostiach občanov SR. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  | √ |  |  |
| Popis výsledku |  | Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo paragrafové znenie návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zabezpečuje realizácia úlohy zverejňovať hodnotenie sudcov. Materiál bude predložený do legislatívneho procesu v nasledujúcom volebnom období, Predseda vlády SR bol preto požiadaný o zmenu termínu plnenia úlohy na júl 2016. Pracovná skupina vytvorená k príprave Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016-2019 navrhuje túto úlohu prevziať do nového AP OGP na roky 2016-2019, avšak odporúča preformulovať jej znenie. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 31.07.2016 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Predložiť pripravené paragrafové znenie návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov do legislatívneho procesu. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Participácia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 28 Uskutočniť verejnú kampaň na propagáciu systému elektronických hromadných žiadostí |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31.10.2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Ing. Milan Andrejkovič |  |  |  |
| Organizácia |  | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| e-mail |  | milan.andrejkovic2@minv.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | +421-2-509 44 982 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Úrad vlády SR/NASES |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny |  |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Vznikla nová webová aplikácia na uplatňovanie práva verejnosti obracať sa so svojimi požiadavkami priamo na vládu SR – prostredníctvom tzv. inštitútu Elektronickej hromadnej žiadosti (EHŽ). Bolo potrebné informácie o EHŽ a pripravenej aplikácii dostať do verejnosti tak, aby mohla verejnosť využiť túto možnosť, ktorú jej vláda SR ponúkla ako súčasť svojho záväzku v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | Hlavným cieľom je dostať do povedomia verejnosti novú možnosť, ktorú vláda SR zaviedla – EHŽ. Bolo potrebné vysvetliť, čo je to EHŽ, ako sa dá využívať, aké sú pravidlá a podmienky a akým spôsobom sa dá EHŽ vytvárať a hlasovať za podporu konkrétnej EHŽ. |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Úlohou ÚSVROS bolo vytvoriť kampaň na šírenie informácií o samotnej možnosti obracať sa na vládu SR prostredníctvom EHŽ a o novovznikajúcej aplikácii umožňujúcej tvorbu EHŽ a zber potrebných podpisov. |  |  |  |
| Relevancia |  | Vláda SR sa v Iniciatíve pre otvorené vládnutie zaviazala okrem iného k väčšej responzívnosti na požiadavky verejnosti. Na to, aby mohla verejnosť jednoduchšie adresovať svoje požiadavky a súčasne preukázať relevanciu svojich požiadaviek počtom podporovateľov, bola vytvorená aplikácia na vytvorenie EHŽ a súčasne na jednoduchý zber podpisov elektronickou cestou. Následne bol vytvorený celý proces na to, aby sa vláda SR mohla zaoberať takou EHŽ, ktorá získa minimálne stanovený počet 15000 podpisov za 30 dní. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | - ÚSVROS na jeseň 2015 zrealizoval sériu 8 workshopov v krajských mestách SR, na ktorých sa zúčastnilo približne 350 zástupcov MNO, občianskej spoločnosti, ale aj verejnej správy. Na týchto workshopoch bola okrem iného prezentovaná aj EHŽ – čo je to, ako sa dá využívať, porovnanie EHŽ s petíciami, aké sú podmienky a pravidlá pre úspešnú EHŽ - ÚSVROS pripravil špecializovanú stránku v rámci svojej web stránky, na ktorej zverejnil informácie o EHŽ - ÚSVROS pripravil texty o EHŽ na zverejnenie na Ústrednom portáli verejnej správy - ÚSVROS pripravil text o EHŽ, ktorý vyšiel v OPIS NEWS č. 9/2015 - ÚSVROS sa spolupodieľal na obsahovej príprave televízneho, rozhlasového a printového spotu o EHŽ, ktoré boli vysielané a prezentované v médiách na jeseň 2015 |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 31.10.2015 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Ďalšie kroky závisia od existencie tém, ktoré budú rezonovať vo verejnosti tak, že bude potrebné sa obrátiť na vládu SR, aby sa nimi zaoberala |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |
| Aplikácia EHŽ je spustená a plne funkčná na web stránke Ústredného portálu verejnej správy www.Slovensko.sk |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorená justícia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. 30 Vypracovať analýzu súčasného stavu zverejňovania súdnych rozhodnutí a navrhnúť opatrenia na zlepšenie situácie. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30.06.2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | Minister spravodlivosti SR v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | JUDr. Juraj Palúš Bystrík Antalík |  |  |  |
| Organizácia |  | Ministerstvo spravodlivosti SR Úrad splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Transparency International Slovensko |  |  |  |
| e-mail |  | juraj.palus@justice.sk bystrik.antalik@minv.sk spac@transparency.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | JUDr. Juraj Palúš: 02 593 53 461 Bystrík Antalík: 02 509 44 986 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Nie |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | Transparency International Slovensko |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Nedostatočné a neprehľadné zverejňovanie súdnych rozhodnutí. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | Vypracovať analýzu súčasného stavu zverejňovania súdnych rozhodnutí a navrhnúť opatrenia na zlepšenie situácie. |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Vypracovať analýzu súčasného stavu zverejňovania súdnych rozhodnutí a navrhnúť opatrenia na zlepšenie situácie. |  |  |  |
| Relevancia |  | Justícia, ako tretí pilier štátnej moci musí rovnako ako ďalšie dva piliere podliehať kontrole zo strany verejnosti. Rozhodnutia súdov nielenže zakladajú vznik, zmenu alebo zánik individuálnych práv a povinností, no sú aj dôležitým prameňom práva samotného. Súdy by preto mali rozhodovať verejne a transparentne. Najúčinnejším spôsobom, ako to docieliť, je zverejňovanie súdnych rozhodnutí. Všeobecne prijímanými pozitívami verejnej prístupnosti súdov sú: - možnosť verejnej kontroly rozhodovania súdov, - zvýšenie predvídateľnosti súdneho rozhodovania a tým aj právnej istoty občanov, - zvýšenie jednotnosti súdneho rozhodovania (zjednocovanie judikatúry), - zvýšenie zodpovednosti sudcov, - zvýšenie celkovej dôveryhodnosti súdnictva, - zvýšenie kvality súdneho rozhodovania, - zúženie možností zásahov do sudcovskej nezávislosti, - zlepšenie možností výskumu judikatúry a právnického vzdelávania. V právnom poriadku SR existuje povinnosť zverejňovať súdne rozhodnutia, avšak mnohé, napriek zákonnej povinnosti, zverejnené nie sú. Prax tiež ukázala, že nie je sledovaná informácia, aké percentuálne množstvo súdnych rozhodnutí je zverejnených a nie je nastavený systém kontroly plnenia tejto povinnosti. Preto je potrebné zmapovať súčasný stav a prijať opatrenia pre napĺňanie a kontrolu legislatívneho záväzku zo strany súdov. |  |  |  |
| Ambícia |  | Všeobecne prijímanými pozitívami verejnej prístupnosti súdov sú: - možnosť verejnej kontroly rozhodovania súdov, - zvýšenie predvídateľnosti súdneho rozhodovania a tým aj právnej istoty občanov, - zvýšenie jednotnosti súdneho rozhodovania (zjednocovanie judikatúry), - zvýšenie zodpovednosti sudcov, - zvýšenie celkovej dôveryhodnosti súdnictva, - zvýšenie kvality súdneho rozhodovania, - zúženie možností zásahov do sudcovskej nezávislosti, - zlepšenie možností výskumu judikatúry a právnického vzdelávania. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti začiatkom roka 2015 oslovil viacerých zástupcov tretieho sektora s ponukou na spoluprácu pri plnení tejto úlohy. Následne nato splnomocnenec v spolupráci s MS SR vytvorili pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov štátnej správy a tretieho sektora. Štátnu správu zastupovali zamestnanci Ministerstva spravodlivosti SR pod vedením JUDr. Juraja Palúša, za tretí sektor bol v pracovnej skupine Samuel Spáč z Transparency International Slovensko. Na základe podnetov pracovnej skupiny vypracoval Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti Analýzu zverejňovania súdnych rozhodnutí. V dokumente sú zhrnuté dôvody, prečo zverejňovať súdne rozhodnutia, platný legálny stav, samotná analýza problémov zverejňovania súdnych rozhodnutí a návrhy riešení na zlepšenie stavu. Ministerstvo spravodlivosti SR vykonalo analýzu databázy súdnych rozhodnutí (zoznamu súdnych záznamov, ktoré obsahujú neanonymizované údaje) ešte v decembri 2014. Výsledkom je zoznam, v ktorom sú podľa názvu súdu, spisovej znaky, ECLI, dátumu rozhodnutia, URL adresy na anonymizované rozhodnutie, uvedenia typu problému, samotného neanonymizovaného údaju a samotného textu zoradené a uvedené podozrivé, resp. neanonymizované údaje. Kontrolu zachytenia neanonymizovaných, príp. chybne anonymizovaných údajov v súdnom manažmente tak, aby prebehla ešte pred samotným zverejnením súdnych rozhodnutí na web stránke, je možné vytvoriť` v priebehu roka 2016. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  |  |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  |  |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorená justícia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. 31 Na základe odporúčaní z analýzy zabezpečiť jednotný systém zverejňovania súdnych rozhodnutí a zabezpečiť dohľad nad jeho napĺňaním. |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31.12.2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | Minister spravodlivosti SR |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | JUDr. Juraj Palúš |  |  |  |
| Organizácia |  | Ministerstvo spravodlivosti SR |  |  |  |
| e-mail |  | juraj.palus@justice.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | 02 593 53 461 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Nie |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | Nie |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Nedostatočné a neprehľadné zverejňovanie súdnych rozhodnutí. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | Zabezpečiť jednotný systém zverejňovania súdnych rozhodnutí a zabezpečiť dohľad nad jeho napĺňaním. |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Zabezpečiť jednotný systém zverejňovania súdnych rozhodnutí a zabezpečiť dohľad nad jeho napĺňaním. |  |  |  |
| Relevancia |  | Justícia, ako tretí pilier štátnej moci musí rovnako ako ďalšie dva piliere podliehať kontrole zo strany verejnosti. Rozhodnutia súdov nielenže zakladajú vznik, zmenu alebo zánik individuálnych práv a povinností, no sú aj dôležitým prameňom práva samotného. Súdy by preto mali rozhodovať verejne a transparentne. Najúčinnejším spôsobom, ako to docieliť, je zverejňovanie súdnych rozhodnutí. Všeobecne prijímanými pozitívami verejnej prístupnosti súdov sú: - možnosť verejnej kontroly rozhodovania súdov, - zvýšenie predvídateľnosti súdneho rozhodovania a tým aj právnej istoty občanov, - zvýšenie jednotnosti súdneho rozhodovania (zjednocovanie judikatúry), - zvýšenie zodpovednosti sudcov, - zvýšenie celkovej dôveryhodnosti súdnictva, - zvýšenie kvality súdneho rozhodovania, - zúženie možností zásahov do sudcovskej nezávislosti, - zlepšenie možností výskumu judikatúry a právnického vzdelávania. V právnom poriadku SR existuje povinnosť zverejňovať súdne rozhodnutia, avšak mnohé, napriek zákonnej povinnosti, zverejnené nie sú. Prax tiež ukázala, že nie je sledovaná informácia, aké percentuálne množstvo súdnych rozhodnutí je zverejnených a nie je nastavený systém kontroly plnenia tejto povinnosti. Preto je potrebné zmapovať súčasný stav a prijať opatrenia pre napĺňanie a kontrolu legislatívneho záväzku zo strany súdov. |  |  |  |
| Ambícia |  | Všeobecne prijímanými pozitívami verejnej prístupnosti súdov sú: - možnosť verejnej kontroly rozhodovania súdov, - zvýšenie predvídateľnosti súdneho rozhodovania a tým aj právnej istoty občanov, - zvýšenie jednotnosti súdneho rozhodovania (zjednocovanie judikatúry), - zvýšenie zodpovednosti sudcov, - zvýšenie celkovej dôveryhodnosti súdnictva, - zvýšenie kvality súdneho rozhodovania, - zúženie možností zásahov do sudcovskej nezávislosti, - zlepšenie možností výskumu judikatúry a právnického vzdelávania |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | Ministerstvo Spravodlivosti SR zabezpečilo jednotný systém pre zverejňovanie súdnych rozhodnutí. Anonymizované súdne rozhodnutia sú dostupné na webovom sídle ministerstva prostredníctvom informačného systému súdny manažment. Súdne rozhodnutie je zverejnené bezodkladne po vyznačení jeho právoplatnosti v predmetnom systéme. Súdne rozhodnutia sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva odo dňa 01.01.2012. V apríli 2015 uzatvorilo Ministerstvo spravodlivosti SR so spoločnosťou Atos IT Solutions and Services s.r.o. Zmluvu o vytvorení Informačného systému Portál právnych informácií - Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov. V zmysle bodu 3.3.2 Prílohy č. 1 k uvedenej zmluve bola špecifikovaná požiadavka na zabezpečenie importu a následného spracovania anonymizovaných rozhodnutí slovenských súdov z informačného systému budovaného na základe projektu Rozvoj elektronických služieb súdnictva (IS RESS) tak, aby vo zverejnených súdnych rozhodnutiach bolo napríklad možné dopĺňať metadáta, vytvárať väzby medzi súdnymi rozhodnutiami navzájom, či vytvárať väzby medzi súdnymi rozhodnutiami a právnymi predpismi. V januári 2016 bola spustená pilotná prevádzka zverejňovania súdnych rozhodnutí na portáli SLOV-LEX. Na jednom mieste je tak možné vyhľadať rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, rozhodnutia všeobecných súdov SR, rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a rozhodnutia Súdneho dvora EU. Pracovná skupina vytvorená k príprave Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016-2019 navrhuje vyhodnotiť mieru a spôsob zverejňovania súdnych rozhodnutí (na ročnej báze) a zautomatizovať dopĺňanie metadát vo zverejňovaných súdnych rozhodnutiach. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  |  |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Vyhodnotiť zverejňovanie súdnych rozhodnutí (na ročnej báze) a zautomatizovať dopĺňanie metadát vo zverejňovaných súdnych rozhodnutiach. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorená justícia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. 32 Pripraviť legislatívny návrh, ktorý umožní zverejňovať menný zoznam prokurátorov a predložiť ho na rokovanie vlády |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 31.12.2015 |  | Nový záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | Minister spravodlivosti SR |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | JUDr. Juraj Palúš |  |  |  |
| Organizácia |  | Ministerstvo spravodlivosti SR |  |  |  |
| e-mail |  | juraj.palus@justice.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | 02 593 53 461 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | Nie |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | Nie |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Neexistencia verejného zoznamu prokurátorov. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | Pripraviť legislatívny návrh, ktorý umožní zverejňovať menný zoznam prokurátorov a predložiť ho na rokovanie vlády. |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | Pripraviť legislatívny návrh, ktorý umožní zverejňovať menný zoznam prokurátorov a predložiť ho na rokovanie vlády. |  |  |  |
| Relevancia |  | Prokurátori, ako zástupcovia štátu v súdnych konaniach, majú v SR významné a nezastupiteľné postavenie. Informácie o tom, kto konkrétne zastáva funkciu prokurátora však nie sú verejnosti známe. V záujme transparentnosti prokuratúry je vhodné zaviesť zákonnú povinnosť zverejňovať mená a priezviská ľudí zastávajúcich funkciu prokurátora. |  |  |  |
| Ambícia |  | Zverejniť menný zoznam prokurátorov v SR. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  | √ |
| Popis výsledku |  | Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú predložila do MPK priamo Generálna prokuratúra SR, uplatnilo zásadnú pripomienku. GP SR túto pripomienku akceptovala a zmenila zákon o prokurátoroch, a to doplnením nového odseku 4 do § 3 uvedeného zákona. Ustanovenie § 3 ods. 4 znie: „Najvyšší služobný úrad zverejňuje a priebežne aktualizuje menný zoznam prokurátorov na svojom webovom sídle.“ Novela zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry bola schválená na rokovaní vlády SR a následne, dňa 20. 11. 2015 prijatá na hlasovaní v Národnej rade SR. Generálna prokuratúra na základe prijatej novely dňa 15.01.2016 zverejnila na svojom webovom sídle menný zoznam prokurátorov. Pracovná skupina vytvorená k príprave Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016-2019 navrhuje rozšíriť zverejnený zoznam prokurátorov o miesto pôsobenia. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  |  |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | Rozšíriť zverejnený zoznam prokurátorov o miesto pôsobenia. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorená vláda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 33 Vypracovať konečné hodnotenie akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015 |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 29. marca 2016 |  | Pokračujúci záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Iveta Ferčíková |  |  |  |
| Organizácia |  | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| e-mail |  | iveta.fercikova@minv.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | 02 / 50 9 44 985 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | MDVVaRR SR, MF SR, MH SR, MK SR, MO SR, MPaRV SR, MS SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZVaEZ SR, MPSVaR, ÚGKK SR, ÚVO, MŽP SR, ŠÚ SR, MZ SR, ÚGKK SR, NASES |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | Transparency International, Slovensko.digital, OZ Utópia, Centrum pre filantropiu, Slovenská akadémia vied, EEA, Aliancia Fair-play, Trnavská univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, OZ SPy. |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Potreba vyhodnotiť implementáciu Akčného plánu OGP na rok 2015. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - Vytvoriť hodnotiacu správu s cieľom identifikovať silné a slabé stránky implementácie Akčného plánu OGP na rok 2015. - Na základe hodnotenia iniciovať ďalšie záväzkydo AP OGP 2016 – 2019. |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | - Iniciáciu nových záväzkov musí predchádzať vypracovanie objektívnej hodnotiacej správy k implementácii AP OGP 2015. |  |  |  |
| Relevancia |  | Záväzok ma pozitívny vplyv na: - Efektivitu implementácie ďalších záväzkov. |  |  |  |
| Ambícia |  | Na základe hodnotenia iniciovať ďalšie záväzky do AP OGP 2016 – 2019. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  |  |  |  |
| Popis výsledku |  | Splnomocnenec vlády požiadal o odpočet úloh všetkých ministrov a ostatné subjekty VS, ktorým bola udelená úloha v znení Uznesenia vlády SR č. 59/2015 a zároveň požiadal o nomináciu zástupcov rezortov a ostatných zainteresovaných subjektov o nomináciu zástupcov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe AP OGP 2016-2019. Na základe nominácie rezortov a ostatných subjektov bola zriadená širšia koordinačná skupina k OGP, ktorá bude participovať na hodnotení AP OGP 2015 ako aj na tvorbe AP OGP 2016 – 2019. ÚSV ROS ďalej zriadil užšie expertné pracovné skupiny v týchto oblastiach: otvorené dáta/transparentnosť, participácia, otvorené vzdelávanie a výskum, otvorená justícia a k webovej aplikácii na sledovanie čerpania verejných zdrojov z dotačných mechanizmov. ÚSV ROS vypracoval predkladanú hodnotiacu správu na základe vlastných informácií, oficiálnych podkladov z rezortov a i. subjektov, vstupov z expertných pracovných skupín. Návrh hodnotiacej správy AP OGP 2015 je dostupný na webovom sídle ÚSV ROS. Návrh hodnotiacej správy je dostupný na pripomienkovanie širšej koordinačnej skupine v zložení zástupcov rezortov ako aj odbornej verejnosti. Úloha je zatiaľ vyhodnotená ako „takmer splnená“. Po vyhodnotení prijatých pripomienok bude stav plnenia aktualizovaný. |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 29. marca 2016 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | - Predložiť hodnotiacu správu na zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie v termíne 26.5.-9.6.2016. - Na základe hodnotiacej správy iniciovať ďalšie záväzky do AP OGP 2016 – 2019. - Zakotviť do AP OGP 2016 – 2019 tie záväzky, ktoré neboli vyhodnotené ako „splnené - ukončené“. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

| Téma: Otvorená vláda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha č. 34 Vypracovať a predložiť na rokovanie vlády akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na nasledujúce obdobie |  |  |  |  |  |
| Termín plnenia: 30. 6. 2016 |  | Pokračujúci záväzok |  |  |  |
| Vedúca implementujúca organizácia (zodpovedné osoby z Uznesenia) |  | splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| Kontaktná osoba za vedúcu implementujúcu organizáciu |  | Iveta Ferčíková |  |  |  |
| Organizácia |  | Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti |  |  |  |
| e-mail |  | iveta.fercikova@minv.sk |  |  |  |
| Tel. číslo |  | 02 / 50 9 44 985 |  |  |  |
| Ostatní zapojení aktéri | Ministerstvá, odbory, sekcie, a i. | MDVVaRR SR, MF SR, MH SR, MK SR, MO SR, MPaRV SR, MS SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZVaEZ SR, MPSVaR, ÚGKK SR, ÚVO, MŽP SR, ŠÚ SR, MZ SR, ÚGKK SR, NASES |  |  |  |
|  | MNO, súkromný sektor, pracovné skupiny | Transparency International, Slovensko.digital, OZ Utópia, Centrum pre filantropiu, Slovenská akadémia vied, EEA, Aliancia Fair-play, Trnavská univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave, OZ SPy |  |  |  |
| Status quo; problém ktorý má byť riešený |  | Napriek tomu, že v slovenskej legislatíve je ukotvených mnoho dobrých nástrojov v súlade s princípmi otvoreného vládnutia (centrálny register zmlúv, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie súdnych rozhodnutí, portál právnych predpisov, atď.) je potrebné iniciovať ďalšie záväzky na podporu kvalitnej správy vecí verejných. |  |  |  |
| Hlavné ciele |  | - Vytvoriť Akčný plán OGP 2016 – 2019 participatívnym spôsobom v spolupráci so zástupcami subjektov VS a občianskou spoločnosťou. |  |  |  |
| Stručná charakteristika záväzku |  | - Iniciáciu nových záväzkov musí predchádzať vypracovanie objektívnej hodnotiacej správy k implementácii AP OGP 2015. |  |  |  |
| Relevancia |  | Záväzok ma pozitívny vplyv na: - Efektivitu implementácie ďalších záväzkov. |  |  |  |
| Ambícia |  | Na základe hodnotenia iniciovať ďalšie záväzky do AP OGP 2016 – 2019. |  |  |  |
| Stav plnenia |  | Nezačal sa plniť | Čiastočne splnený | Takmer splnený | Splnený- ukončený |
|  |  |  | Plní sa |  |  |
| Popis výsledku |  | Splnomocnenec vlády požiadal o odpočet úloh všetkých ministrov a ostatné subjekty VS, ktorým bola udelená úloha v znení Uznesenia vlády SR č. 59/2015 a zároveň požiadal o nomináciu zástupcov rezortov a ostatných zainteresovaných subjektov o nomináciu zástupcov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe AP OGP 2016-2019. Na základe nominácie rezortov a ostatných subjektov bola zriadená širšia koordinačná skupina k OGP, ktorá bude participovať na tvorbe AP OGP 2016 – 2019. ÚSV ROS ďalej zriadil užšie expertné pracovné skupiny v týchto oblastiach: otvorené dáta/transparentnosť, participácia, otvorené vzdelávanie a výskum, otvorená justícia a k webovej aplikácii na sledovanie čerpania verejných zdrojov z dotačných mechanizmov. Návrh AP OGP 2016 – 2019 vznikne na základe vstupov formulovaných v užších expertných pracovných skupinách. Tento návrh bude sprístupnený na pripomienkovanie širšej koordinačnej skupine zo zástupcov rezortov ako aj verejnosti. Zároveň budú realizované regionálne workshopy v Košiciach (21.3.2016), v Banskej Bystrici (22.3.2016) a v Bratislave (23.3.2016). Plánovaný termín predloženia AP OGP 2016 – 2019 na rokovanie vlády SR je určený do 30.6.2016. (Hodnotiaca správa bude aktualizovaná po splnení tejto úlohy.) |  |  |  |
| Konečný dátum realizácie: |  | 30. 6. 2016 |  |  |  |
| Ďalšie kroky |  | - Predložiť hodnotiacu správu na zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie v termíne 26.5.-9.6.2016 . - Predložiť AP OGP 2016 -2019 na rokovanie vlády SR a zabezpečiť koordináciu záväzkov. |  |  |  |
| Doplnkové informácie |  |  |  |  |  |

https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-01

Inštrukcie, resp. usmernenia nájdete tu https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-01

Zverejnené tu https://github.com/otvorenavlada/akcnyplan2015/tree/master/uloha-02

Viac informácií tu http://www.minv.sk/?ros_mds

Viac informácií tu https://www.slovensko.sk/sk/modul-dotacnych-schem/ https://data.gov.sk/dotacie

Nasledujúci text podáva stručné informácie o prebehnutom participatívnom procese s dôrazom na zapojenie občianskej spoločnosti.

Viac si o pripravovanom národnom projekte môžete prečítať tu http://www.minv.sk/?ros_participacia_np

Viac informácií nájdete tu  http://www.minv.sk/?ros_ehz

Viac informácií nájdete tu  www.slovensko.sk,  https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-hromadna-ziadost/ ; https://www.slovensko.sk/sk/elektronicka-hromadna-ziadost/porovnanie  a https://open.slovensko.sk/hromadneziadosti

http://www.p3.sk/domain/flox/files/opis/OPISnews09_2015.pdf